## Riesgos_Nuevos
ID | Riesgo | Causa | Efecto | P (1–5) | I (1–5) | Nivel | Estrategia (Resp.) | Disparadores/Señales | Propietario | Plan de contingencia | Estado
R-001 | Límite de free tier cloud alcanzado | Pico de fotos/evidencias o logs | Caída de servicio o fallas de carga | 3 | 5 | 15 | Mitigar | Alertas de cuota, errores 429/Insufficient storage | DevOps | Habilitar compresión, rotación de logs, mover a plan básico temporal | Abierto
R-002 | Pérdida de evidencias fotográficas | Fallo de almacenamiento/permiso mal configurado | Brecha de trazabilidad y reclamos | 2 | 5 | 10 | Prevenir/Mitigar | 404/AccessDenied en buckets | Backend/DevOps | Versionado en bucket, backups diarios, prueba de restauración | Abierto
R-003 | RBAC mal aplicado | Reglas/claims incompletas | Acceso indebido a datos (privacidad) | 3 | 5 | 15 | Prevenir | Intentos 403/401 anómalos, hallazgos de QA | Seguridad | Revisión de permisos por rol, pruebas de autorización y auditoría | Abierto
R-004 | Validación de patente insuficiente | Reglas locales no implementadas | Duplicidad de vehículos/OT | 3 | 4 | 12 | Mitigar | Múltiples registros similares el mismo día | Backend | Normalizar y validar patrón, índice único, manejo de duplicados | Abierto
R-005 | Conectividad inestable en taller | Wi‑Fi/4G débil o saturación | Errores de carga, tiempos altos | 4 | 3 | 12 | Mitigar | Timeouts >10 s, reintentos frecuentes | PM | Modo offline simple (cola), reintentos exponenciales, aviso en UI | Abierto
R-006 | Cambios de alcance (scope creep) | Nuevas ideas de última hora | Retraso del MVP y deuda técnica | 3 | 4 | 12 | Evitar/Controlar | Solicitudes fuera del ERS | PM | Backlog de “futuras iteraciones”, control de cambios | Abierto
R-007 | Disponibilidad limitada de usuarios clave | Turnos, peak operativo | Demoras en validaciones | 4 | 3 | 12 | Mitigar | Reagendamientos repetidos | PM | Demos grabadas, pruebas remotas con datos ficticios | Abierto
R-008 | Incompatibilidad de navegador/dispositivo | Versiones antiguas o móviles viejos | Errores de UI/UX | 3 | 3 | 9 | Mitigar | Reportes de UI rota | Frontend | Soporte mínimo definido, pruebas en 2–3 navegadores, polyfills | Abierto
R-009 | Desempeño insuficiente en tablero/bitácora | Consultas sin índice, demasiados joins | UX lenta y rechazo de usuarios | 3 | 4 | 12 | Mitigar | Respuestas >2 s en pruebas | Backend/DBA | Índices, paginación, caché en memoria, métricas de APM | Abierto
R-010 | Fuga de credenciales | .env o tokens mal gestionados | Compromiso de la cuenta cloud | 2 | 5 | 10 | Prevenir/Transferir | Commits con secretos, alertas | Seguridad | Rotación de claves, secretos en vault, 2FA, política de rotación | Abierto
R-011 | Carga masiva de imágenes grandes | Falta de límites/compresión | Costos y latencia elevados | 3 | 4 | 12 | Mitigar | >5MB por imagen, tiempos de subida altos | Frontend/Backend | Límite de tamaño, compresión en cliente/servidor, thumbnails | Abierto
R-012 | Datos personales sensibles en fotos | Rostros/placas reales sin difuminar | Riesgo legal/privacidad | 2 | 5 | 10 | Prevenir | Evidencias con rostros/placas legibles | Seguridad/QA | Difuminado automático/opcional, uso de patentes ficticias en pruebas | Abierto
R-013 | Falta de respaldo y restauración probada | Backups no verificados | Pérdida prolongada de datos | 2 | 5 | 10 | Transferir/Mitigar | No existen ensayos de restore | DevOps | Job de backup diario + prueba mensual de restauración | Abierto
R-014 | Defectos críticos cercanos a la demo | Cobertura de pruebas baja | Re‑trabajo y retrasos | 3 | 4 | 12 | Mitigar | Crash en flujos críticos | QA | Regla “0 críticos abiertos”, smoke tests diarios, priorizar TC críticos | Abierto
R-015 | Incumplimiento de retención (45–90 días) | Jobs de limpieza fallan | Acumulación de datos/costos | 3 | 3 | 9 | Mitigar | Tablas/objetos crecen sin tope | DBA | Tareas programadas con alertas, reporte de purga | Abierto
R-016 | Dependencia de persona clave | Conocimiento no documentado | Bloqueos si se ausenta | 3 | 3 | 9 | Mitigar | Tareas concentradas en 1 persona | PM | Documentar, pair programming, handover semanal | Abierto
R-017 | Incidentes de seguridad física en patio | Acceso no controlado a equipos | Pérdida/daño de dispositivos | 2 | 4 | 8 | Transferir/Mitigar | Reportes de extravío | PM/PepsiCo | Procedimiento de custodia, login con 2FA, bloqueo remoto | Abierto
R-018 | Reportes inconsistentes con datos base | Cálculos/joins erróneos | Pérdida de confianza del usuario | 2 | 4 | 8 | Mitigar | KPIs no cuadran | Backend/Analista | RTM de KPIs, pruebas de reconciliación, golden queries | Abierto
R-019 | Fallo en actualización/despliegue | Pipeline mal configurado | Downtime del MVP | 2 | 4 | 8 | Mitigar | Deploys fallidos, rollbacks | DevOps | Blue/green o canary, checklist de release, rollback automatizado | Abierto
R-020 | Conflictos de priorización en taller | Choques con operación diaria | Bloqueo para pruebas/capacitación | 3 | 3 | 9 | Mitigar | Cancelación de sesiones | PM | Planificar fuera de hora peak, sesiones cortas, material asincrónico | Abierto