Plan de Proyecto

“Modernización Ingreso vehículo PepsiCo”

Fecha: [11/09/2025]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Propósito del plan de proyecto	4

Alcance del proyecto	4

Metodología de Desarrollo	6

Definición de roles y responsabilidades	6

Estructura de Desglose de trabajo	6

Calendarización de las actividades	7

Resumen de riesgos	7

Definición de artefactos	7

Condiciones de aceptación para cierre del proyecto	8

Anexos	9

Anexo 1: Matriz R.A.C.I.	10

Anexos 2. Diagrama EDT	11

Anexo 3. Diccionario EDT	12

Anexo 4. Carta Gantt	13

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 11-09-2025 | Estructura base + prellenado desde Acta y ERS | Sebastián Miranda |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC |
| --- | --- |
| Sección | PTY4614-002D |
| Proyecto (Nombre) | Modernización Ingreso vehículo PepsiCo |
| Fecha de Inicio | 11-09-2025 |
| Fecha de Término | 18-11-2025 |
| Patrocinador principal | PepsiCo |
| Docente | Fabian Alejandro Alvarez Montenegro |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 20.147.550-3 | Sebastian Miranda | seba.miranda@duocuc.cl |
| 20.058.625-5 | Guillermo Almendra | gu.almendra@duocuc.cl |

# Propósito del plan de proyecto Propósito, objetivo, visión que se espera de la planificación de este proyecto.

El Plan de Proyecto define cómo se organizará, ejecutará, supervisará y controlará el MVP “Ingreso de Vehículos al Taller” para PepsiCo. Establece las líneas base de alcance, tiempo, calidad y comunicaciones; alinea expectativas entre los involucrados; y reduce la incertidumbre mediante reglas claras de gobernanza, gestión de riesgos y control de cambios. Objetivo del plan Traducir los objetivos y necesidades acordadas con la contraparte en un itinerario ejecutable con hitos, responsables y criterios de aceptación, asegurando que: - El alcance del MVP quede acotado (Portería → Recepción → Ejecución → Cierre). - El cronograma de 16 semanas y sus stage-gates (S2/S5/S10/S13/S15/S16) se gestionen con tolerancia ±10%. - El presupuesto se mantenga en $0 (uso de free tiers) y existan reglas para cualquier excepción. - Se cumplan prácticas de calidad y seguridad (RBAC, evidencias con URL firmada, retención de 90 días archivos, metas de rendimiento). - La gestión de riesgos y el control de cambios tengan responsables, umbrales y flujos de aprobación. - Las comunicaciones incluyan validación semanal (30–45 min) y minutas como evidencia. Visión de la planificación Lograr una ejecución predecible, trazable y auditable que entregue, en 16 semanas, un MVP funcional sin costo, con reducción del tiempo de registro en Portería, usuarios capacitados y documentación completa para su escalamiento posterior.

# Alcance del proyecto Problema, solución propuesta y contexto del proyecto.

Problema. El ingreso de vehículos al taller se gestiona con planillas y mensajería, sin trazabilidad homogénea ni métricas confiables (tiempos por etapa, pausas, evidencias). Solución propuesta. Desarrollar un MVP web responsivo que centralice el flujo Portería → Recepción → Ejecución → Cierre, usando la patente como llave para relacionar OT, tareas, pausas y evidencias; con tablero de estados, bitácora y reportes exportables. Contexto. Piloto interno en el taller de PepsiCo, 16 semanas, operación con free-tiers y datos de prueba no sensibles; participación de Portería, Recepción, Jefe de Taller, Mecánicos y Contraparte.

Funciones esperadas del software a desarrollar.

- Registro por patente del ingreso/salida con fecha y hora. - Gestión de OT y Tareas: crear, iniciar/pausar (con motivo obligatorio), reanudar y cerrar. - Evidencias fotográficas por OT/Tarea con metadatos (usuario, fecha/hora). - Tablero de estados del taller con filtros y búsqueda por patente. - Bitácora de movimientos (entradas/salidas) consultable por rango. - Reportes operativos (entradas vs. salidas, horas-hombre, tiempos por etapa/pausa) con exportación CSV/PDF. - Usuarios y Roles (RBAC) y auditoría mínima de cambios/accesos. - Configuraciones básicas: retención de evidencias (45–90 días), límites de tamaño.

Rendimiento esperado del software a desarrollar.

- Carga tablero inicial: ≤ 3 s (p95) con hasta 1000 OTs activas. - Acciones UI (filtros/búsqueda): ≤ 2 s (p95). - Latencia API CRUD típico: ≤ 800 ms (p95). - Generación de reportes: ≤ 5 s (p95). - Subida de evidencia: emisión de URL firmada ≤ 300 ms; aceptar archivos ≤ 10 MB. - Concurrencia piloto: ≥ 50 usuarios sin degradación perceptible. - Disponibilidad piloto: ≥ 99% mensual

Restricciones del proyecto.

- Fase 1 (MVP): sin integraciones con ERP/finanzas; sin app móvil nativa; sin módulo de bodega/repuestos; analítica avanzada fuera de alcance. - Presupuesto: $0 (uso de free tiers); cualquier gasto requiere aprobación de Patrocinador + Docente. - Seguridad/privacidad: TLS 1.2+, RBAC, evidencias en bucket privado con URL firmadas ≤ 10 min, retención 45–90 días y borrado programado; uso de patentes ficticias en pruebas. - Datos y capacidad: dataset acotado al piloto; tamaño de foto ≤ 10 MB; pruebas preferentemente fuera de hora punta. - Cronograma: 16 semanas con hitos S2/S5/S10/S13/S15/S16; tolerancia de replanificación ±10% sin mover hitos.

# Metodología de Desarrollo Definir y justificar la metodología de desarrollo seleccionada.

Se usará un SDLC tradicional con fases secuenciales y puntos de control formales (stage-gates) para asegurar trazabilidad documental, control de cambios y alineamiento con la evaluación académica. Fases y salidas - Planificación inicial (S1): Acta, EDT + Diccionario, Carta Gantt, RACI, Matriz de Riesgos, Plan de Comunicación. Gate G0. - Análisis (S2): levantamiento y formalización de requisitos (documento de requisitos + criterios de aceptación y RTM). Gate G1. - Diseño (S3–S5): modelo de datos, arquitectura (Frontend/API/DB/Object Storage), decisiones de seguridad/RBAC y manejo de evidencias, mockups UI, plan de pruebas inicial. Gate G2. - Construcción (S6–S10): implementación backend/frontend, tablero, bitácora, evidencias y reportes; versionado en Git. Gate G3 (MVP funcional). - Pruebas (S11–S13): ejecución del plan, correcciones; 0 defectos críticos al cierre. Gate G4. - Implementación y capacitación (S14–S15): despliegue cloud free-tier, manuales, sesión de 30–45 min a usuarios. Gate G5. - Cierre (S16): métricas (p. ej., ≥30% reducción tiempo en Portería), acta de cierre y backlog. Gate G6. Justificación Requisitos relativamente estables y alcance acotado a un MVP (sin integraciones), lo que favorece una planificación lineal. Exigencia de documentación formal y evidencia de aprobación por hito (contraparte y docente). Equipo pequeño y relación directa con usuarios → menor costo de coordinación

| # Definición de roles y responsabilidades Roles y responsabilidades de todos los participantes en el desarrollo de SW. Adjuntar Matriz R.A.C.I. |  |
| --- | --- |
| Rol | Responsabilidades |
| Gerencia de Proyecto | Planificar (EDT, Gantt), coordinar equipo, gestionar riesgos y cambios; aprobar cambios menores (≤8 h); llevar minutas y comunicaciones; asegurar cumplimiento de hitos y calidad; orquestar despliegue free-tier. |
| Desarrollador Backend / Seguridad (Guilermo Almendra) | API y modelo de datos; autenticación JWT y RBAC; manejo de evidencias (URL firmadas, bucket privado); auditoría; reportes/exportaciones. |
| Analista UX / Frontend / QA (Sebastián Miranda) | Levantamiento con usuarios; wireframes/mockups; desarrollo frontend responsivo; pruebas funcionales/UX; reporte de defectos; formación breve a usuarios. |
| Patrocinador / Contraparte (Alexis González) | Priorizar requerimientos; validar ERS y diseño; aprobar MVP, pruebas y despliegue; facilitar acceso a información no sensible y usuarios clave. |
| Jefe de Taller | Definir flujo operativo y criterios de aceptación; validar tablero/bitácora; priorizar incidencias en el piloto; apoyar adopción. |
| Recepcionista de Vehículos | Validar pantallas y flujo de recepción/OT; pruebas UAT de registro por patente y evidencias. |
| Guardia de Portería | Validar registro de entradas/salidas y bitácora; pruebas UAT en portería. |
| Mecánico | Validar gestión de tareas/pausas y evidencias en ejecución; retroalimentar usabilidad. |
| Docente Guía (Fernando Alvarez) | Supervisión académica; revisión de entregables; co-aprobación de cambios mayores y de hitos formales. |
| Administrador del Sistema | Alta/baja de usuarios y asignación de roles; configuración de retención de archivos; soporte básico durante el piloto. |

# Estructura de Desglose de trabajo Definición de Diagrama y diccionario EDT. Adjuntar diagrama y diccionario

Diagrama EDT 1. Planificación inicial 1.1 Acta de constitución 1.2 EDT + Diccionario 1.3 Carta Gantt 1.4 Matriz RACI 1.5 Matriz de riesgos y plan de comunicación 1.6 Levantamiento inicial con usuarios 2. Análisis 2.1 Definición de requisitos y criterios de aceptación 2.2 Trazabilidad (RTM) borrador 2.3 Validación con patrocinador (aprobación S2) 3. Diseño 3.1 Modelo de datos (llave: patente) 3.2 Arquitectura (Frontend / API / DB / Object Storage / Auth / RBAC) 3.3 Diseño seguridad y privacidad (URL firmadas, retención 90 días) 3.4 Mockups UI y flujo (tablero, bitácora, OT/Tareas, evidencias, reportes) 3.5 Plan de pruebas inicial (casos críticos) 4. Construcción 4.1 Backend API + DB (OT/Tareas, pausas, bitácora) 4.2 Módulo evidencias (subida directa con URL firmada, metadatos) 4.3 Frontend web responsivo (tablero, formularios, reportes) 4.4 Reportes y exportación (CSV/PDF) 4.5 Gestión de usuarios y roles (RBAC) 4.6 Integración, semillas de datos y ajustes UX 5. Pruebas 5.1 Pruebas funcionales e integración 5.2 Pruebas de rendimiento metas p95 5.3 Pruebas UAT con usuarios del taller 5.4 Correcciones; reporte de pruebas (0 críticos) 6. Implementación y capacitación 6.1 Despliegue cloud free-tier 6.2 Manuales de usuario y admin 6.3 Capacitación 30–45 min y traspaso 7. Cierre 7.1 Métricas (≥30% reducción tiempo Portería) 7.2 Acta de cierre y backlog de mejoras 7.3 Archivo y entrega final Código; Actividad; Descripción. 1.1; Acta de constitución; Define objetivo, alcance, hitos y reglas de gobierno. 1.2; EDT + Diccionario; Estructura del trabajo y definiciones. 1.3; Carta Gantt; Cronograma detallado con dependencias. 1.4; Matriz RACI; Roles por entregable (R/A/C/I). 1.5; Riesgos; Identifica riesgos y define rituales y minutas. 2.1; Levantamiento; Reuniones/actas con usuarios clave. 2.2; Requisitos + CA; Redacta requerimientos y criterios de aceptación. 2.3; RTM borrador; Traza RF/RNF ↔ CA. 2.4; Aprobación S2; Cierre de análisis con VoBo. 3.1; Modelo de datos; Entidades y relaciones (patente como llave). 3.2; Arquitectura; Componentes Frontend/API/DB/Storage/Auth. 3.3; Seguridad/privacidad; Políticas y parámetros técnicos. 3.4; Mockups UI; Prototipos de vistas clave. 3.5; Plan de pruebas; Casos de prueba críticos y datos. 4.1; API + DB; Endpoints y esquema para OT/Tareas/Bitácora. 4.2; Evidencias; Subida directa a storage con metadatos. 4.3; Frontend; Vistas responsivas y flujo operativo. 4.4; Reportes; Listados/exportación CSV/PDF. 4.5; Usuarios y RBAC; Gestión de cuentas y roles. 4.6; Integración/semillas; Datos de prueba y ajustes finales. 5.1; Pruebas funcionales; Ejecutar casos definidos. 5.2; Pruebas rendimiento; Medir disponibilidad. 5.3; UAT; Validación con usuarios del taller. 5.4; Correcciones + reporte; Fixes y documento final de pruebas. 6.1; Despliegue; Publicación en nube free-tier. 6.2; Manuales; Guías de usuario y admin. 6.3; Capacitación; Sesión para usuarios clave. 7.1; Métricas; Comparativo antes/después del piloto. 7.2; Acta de cierre; Cierre formal del proyecto. 7.3; Archivo/entrega; Ordenar repositorio y documentación final.

# Calendarización de las actividades Listado de actividades, tareas, duración, fechas, responsables, etc. Adjuntar Carta Gantt.

Fase 1 - Planificación inicial. Actividad; Tarea; Inicio; Fin; Duración (días); Responsable. Conocimiento Proyecto; Visualizar documento base sobre proyecto para aclarar dudas en reunión; 14-ago; 14-ago; 1 Día; Sebastián / Guillermo. Reunion Cliente; Aclarar dudas sobre alcance del proyecto; 21-ago; 21-ago; Sebastián. Presentación; Presentación inicial Alcance proyecto; 04-sept; 04-sept; 1 Día; Sebastián / Guillermo. Acta de constitución; Redactar documento; 05-sept; 05-sept; 1 Día; Sebastián. EDT; Esqueleto EDT y códigos; 06-sept; 06-sept; 1 Día; Guillermo / Sebastián. Diccionario; Diccionario descripción; 07-sept; 07-sept; 1 Día; Guillermo / Sebastián. Carta Gantt; Cargar dependencias y hitos; 08-sept; 08-sept; 1 Día; Sebastián. RACI; Definir R/A/C/I por entregable; 09-sept; 09-sept; 1 Día; Sebastián. Riesgos; Matriz de riesgos; 10-sept; 11-sept; 2 Días; Sebastián. Revisión Planificación Inicial; Revisión Planificación Inicial con Docente; 11-sept; 11-sept; 1 Día; Docente. Fase 2 - Análisis. Requisitos; Redacción de requerimientos; 12-sept; 13-sept; 2 Dias; Sebastián / Guillermo. RTM; Trazar RF/RNF; 12-sept; 15-sept; 3 Dias; Sebastián. Fase 3 - Diseño. Modelo de datos; Entidades/relaciones (llave: patente); 16-sept; 17-sept; 2 Días; Sebastián. Arquitectura; Diagrama FE/API/DB/Storage/Auth; 16-sept; 17-sept; 2 Días; Sebastián. Seguridad/Privacidad usuarios; URL firmada, RBAC; 17-sept; 17-sept; 1 Día; Sebastián. Mockups UI; Tablero, OT/Tareas, evidencias, reportes; 22-sept; 24-sept; 3 Dias; Guillermo. Plan de pruebas inicial; Casos críticos y datos de prueba; 24-sept; 24-sept; 1 Día; Guillermo. Validación diseño; Revisión y VoBo contraparte; 25-sept; 25-sept; 1 Día; Patrocinador. Fase 4 - Construcción. Backend; Desarrollo Base de Datos; 29-sept; 03-oct; 5 Dias; Guillermo. Desarrollo API; 01-oct; 09-oct; 7 Dias; Guillermo. Conexión BD; 08-oct; 09-oct; 2 Días; Guillermo. Evidencias; Almacenamiento archivos en plataforma; 09-oct; 10-oct; 2 Días; Guillermo. Frontend; Interfaz; 13-oct; 16-oct; 4 Dias; Sebastián. Vistas según usuario; 14-oct; 16-oct; 3 Dias; Sebastián. Búsqueda / filtros; 16-oct; 16-oct; 1 Día; Sebastián. Reportes; Listados de reportes; 16-oct; 17-oct; 2 Días; Sebastián. Exportación CSV/PDF; 16-oct; 17-oct; 2 Días; Guillermo. Usuarios y RBAC; Alta / baja de usuario; 20-oct; 21-oct; 2 Días; Guillermo. Visibilidad por rol; 20-oct; 21-oct; 2 Días; Sebastián. Integración / semillas; Datos de prueba; 21-oct; 22-oct; 2 Días; Guillermo. Ajustes UX; 21-oct; 22-oct; 2 Días. Prototipo; Desplegable funcional; 23-oct; 23-oct; 1 Día; Guillermo / Sebastián. Fase 5 - Pruebas. Pruebas funcionales; Ejecutar casos críticos; 10; Guillermo. Rendimiento; Medir p95 (tablero/UI/API); 5; Sebastián. UAT; Validación con usuarios del taller; 7; Sebastian / Usuarios. Correcciones + reporte; Cerrar defectos y emitir informe; 4; Guillermo / Sebastián. Fase 6 - Implementación y capacitación. Despliegue; Publicación web + accesos; 10-nov; 11-nov; 2 Días; Sebastián. Manuales; Usuario y administrador; 11-nov; 12-nov; 2 Días; Guillermo. Capacitación; Sesión 30–45 min a usuarios clave; 13-nov; 13-nov; 1 Día; Guillermo. Fase 7 - Cierre. Métricas; Comparativo antes/después (Portería) QUEDA A DISPOCISION; 18-nov; 18-nov; 1 Día; Sebastián / PepsiCo. Acta de cierre; Redacción y firma; 19-nov; 19-nov; 1 Día; Sebastián. Archivo final; Ordenar repositorio y entregar documentación; 20-nov; 20-nov; 1 Día; Guillermo / Sebastián.

| # Resumen de riesgos Listado de riesgos relacionados al desarrollo de S.W. Indicar riesgo, etapa o fase en que se presenta, la probabilidad de que ocurra, magnitud o impacto de este riesgo por etapa en el proceso. Probabilidad: Alta, media, baja. Impacto: Alto, Significativo, Moderado, Inferior y Baja. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Riesgo | Fase | Probabilidad | Impacto | Acción de mitigación |
| Requisitos incompletos o ambiguos | Análisis | Media | Significativo | Talleres con usuarios, prototipos UI, criterios de aceptación claros; minutas de acuerdos. |
| Baja disponibilidad de usuarios clave | Análisis / Pruebas | Alta | Significativo | Agenda cada dos semanas 30–45 min, demos asincrónicas. |
| Seguridad de evidencias (exposición de bucket/URL) | Diseño / Construcción | Baja | Alto | Bucket privado, URL firmadas ≤10 min, RBAC mínimo privilegio, auditoría y pruebas de acceso. |
| Conectividad inestable en el taller | Construcción / Pruebas | Media | Moderado | Diseño ligero, reintentos, pruebas fuera de hora punta; plan B de registro mínimo offline. |
| Resistencia al cambio / baja adopción | Implementación | Media | Moderado | Capacitación 30–45 min, guía rápida, soporte de arranque y feedback corto. |
| Defectos críticos detectados tarde | Pruebas | Baja | Alto | Pruebas continuas, smoke diario, revisión de PR y code freeze previo a UAT. |
| Ampliación de alcance | Todas | Media | Significativo | Control de cambios, backlog fuera del MVP; co-aprobación Patrocinador + Docente para cambios mayores. |

| # Definición de artefactos Listar y describir los artefactos o entregables que serán administrados y entregados durante el desarrollo del proyecto. |  |
| --- | --- |
| Artefacto | Descripción |
| Acta de Constitución del Proyecto | Documento que fija objetivo, alcance, hitos, gobierno y aprobaciones iniciales. |
| EDT, Hitos y Diccionario | Desglose del trabajo con definiciones por paquete, criterios de aceptación y dependencias. |
| Carta Gantt | Cronograma de 16 semanas con actividades, responsables y fechas tope. |
| Matriz de Responsabilidades (RACI) | Rol por entregable (Responsable, Aprobador, Consultado, Informado). |
| Matriz de Riesgos | Identificación, P×I 5×5, nivel y plan de respuesta/mitigación. |
| Plan de Pruebas Inicial | Estrategia, tipos de prueba, casos críticos y datos de prueba. |
| Documento de Requerimientos (ERS) | Requisitos funcionales/no funcionales y criterios de aceptación del MVP. |
| Modelos de Datos y Arquitectura | Diagrama lógico (patente llave) y componentes FE/API/DB/Storage/Auth. |
| Mockups de Interfaz | Prototipos de pantallas (tablero, OT/Tareas, evidencias, reportes) validados. |
| Plan de Calidad y de Costos | Metas de rendimiento, seguridad/privacidad y política “$0” (free tiers). |
| Código Fuente y Doc. Interna | Repositorio con commits, README técnico y convenciones de desarrollo. |
| Base de Datos y Scripts | Esquema, migraciones/semillas y scripts de creación/restauración. |
| Minutas de Control | Registro de decisiones, acuerdos, responsables y fechas por reunión. |
| Verificación de Alcances | Checklist de cumplimiento del MVP frente a criterios de aceptación. |
| Plan de Pruebas Final y Reporte | Ejecución, resultados, defectos y estado final (0 críticos abiertos). |
| Plan de Implantación, Soporte y Mantenimiento | Procedimiento de despliegue, accesos, backups y soporte del piloto. |
| Manuales de Usuario y Administrador | Guías operativas y de administración (RBAC, retención de evidencias). |

# Condiciones de aceptación para cierre del proyecto Condiciones que se deben cumplir para dar término al proyecto y margen de tolerancia de aceptación de defectos.

Alcance del MVP entregado y demostrable Portería → Recepción → Ejecución → Cierre con: registro por patente, OT/Tareas (pausa con motivo obligatorio), evidencias fotográficas, tablero y bitácora, reportes con exportación CSV/PDF, y RBAC operativo. Calidad y rendimiento (pilotables) - Carga de tablero inicial ≤ 3 s (p95) con hasta 200 OTs activas. - Interacciones UI (búsqueda/filtros) ≤ 2 s (p95). - Latencia API CRUD ≤ 800 ms (p95). - Generación de reportes ≤ 5 s (p95). Seguridad y privacidad TLS 1.2+, RBAC de mínimo privilegio, evidencias en bucket privado con URL firmadas ≤ 10 min y retención 45–90 días con borrado programado. Sin exposición de datos personales; uso de patentes ficticias en pruebas. Disponibilidad y operación del piloto Despliegue en nube free-tier, ≥ 99% de disponibilidad mensual (objetivo de piloto), backups diarios (RPO 24 h / RTO 8 h), accesos entregados. Defectos permitidos al cierre (tolerancia) Severidad; Condición al cierre; Requisito adicional. Crítico (bloquea operación o seguridad); 0 abiertos; —. Mayor (afecta función con alternativa); ≤ 5 con workaround documentado; Ticket creado y priorizado. Menor (cosmético o bajo impacto); ≤ 15; En backlog con prioridad. Adopción y usabilidad Capacitación 30–45 min realizada; ≥ 80% de usuarios clave capacitados; guía rápida y manuales (usuario/administrador) entregados. Beneficio mínimo observado Reducción del tiempo promedio de registro en Portería (vs. línea base de inicio del proyecto). Documentación y entrega Código en repositorio con README, scripts de BD/semillas, plan de pruebas y reporte final; configuración de retención, cuentas y credenciales transferidas; backlog de mejoras fuera de alcance registrado. Costo del piloto Operación con costo total = $0 (free-tiers). Evidencia y firmas UAT aceptado, demo final realizada, minuta/acta de cierre firmada por Patrocinador y Docente Guía.

# Anexos

## Anexo 1: Matriz R.A.C.I.:  Matriz_RACI_V1.xlsx

## Anexo 2. Diagrama EDT:  Diagrama_EDT.pdf

## Anexo 3. Diccionario EDT:  Diccionario_EDT.xlsx

## Anexo 4. Carta Gantt:   CartaGantt.xlsx