## Gantt_Matriz
| FASE 1 |  |  |  |  | FASE 2 | [7 empty] | FASE 3
Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | Responsable
Acta de Constitución | [18 empty] | Sebastián | bar: FASE 1 S1
EDT y Diccionario | [18 empty] | Sebastián | bar: FASE 1 S1
Carta Gantt | [18 empty] | Sebastián | bar: FASE 1 S1
Matriz RACI | [18 empty] | Guillermo | bar: FASE 1 S1
Matriz de Riesgos | [18 empty] | Sebastián | bar: FASE 1 S1
Plan de Pruebas Inicial | [18 empty] | Guillermo | bar: FASE 1 S1 to FASE 1 S2
Entrevistas y Observación | [18 empty] | Guillermo | bar: FASE 1 S1 to FASE 1 S2
ERS (Requisitos) | [18 empty] | Sebastián | bar: FASE 1 S2
Modelo de Datos y Arquitectura | [18 empty] | Sebastián | bar: FASE 1 S3
Mockups de Interfaz | [18 empty] | Guillermo | bar: FASE 1 S3 to FASE 1 S4
Plan de Calidad y Costos | [18 empty] | Sebastián | bar: FASE 1 S4 to FASE 1 S5
Scripts BD (DDL/seed) | [18 empty] | Sebastián | bar: FASE 2 S6 to FASE 2 S7
API y lógica de negocio (Backend) | [18 empty] | Sebastián | bar: FASE 2 S6 to FASE 2 S9
Interfaz web (Frontend) | [18 empty] | Guillermo | bar: FASE 2 S6 to FASE 2 S9
Seguridad RBAC / Auditoría | [18 empty] | Sebastián | bar: FASE 2 S8 to FASE 2 S9
Reportes y Exportaciones | [18 empty] | Sebastián | bar: FASE 2 S10
Pruebas funcionales/UX | [18 empty] | Guillermo / Sebastián | bar: FASE 2 S11 to FASE 2 S12
Demo interna y con contraparte | [18 empty] | Ambos | bar: FASE 2 S12 to FASE 2 S13
Despliegue en la nube | [18 empty] | Sebastián | bar: FASE 3 S14
Manuales y Capacitación | [18 empty] | Guillermo / Sebastián | bar: FASE 3 S15
Acta de Cierre y Métricas | [18 empty] | Sebastián / Guillermo | bar: FASE 3 S16
Buffer / Ajustes / Defensa | [18 empty] | Ambos | bar: FASE 3 S17 to FASE 3 S18

## Tareas
Actividad | Inicio(S) | Fin(S) | Responsable
Acta de Constitución | 1 | 1 | Sebastián
EDT y Diccionario | 1 | 1 | Sebastián
Carta Gantt | 1 | 1 | Sebastián
Matriz RACI | 1 | 1 | Guillermo
Matriz de Riesgos | 1 | 1 | Sebastián
Plan de Pruebas Inicial | 1 | 2 | Guillermo
Entrevistas y Observación | 1 | 2 | Guillermo
ERS (Requisitos) | 2 | 2 | Sebastián
Modelo de Datos y Arquitectura | 3 | 3 | Sebastián
Mockups de Interfaz | 3 | 4 | Guillermo
Plan de Calidad y Costos | 4 | 5 | Sebastián
Scripts BD (DDL/seed) | 6 | 7 | Sebastián
API y lógica de negocio (Backend) | 6 | 9 | Sebastián
Interfaz web (Frontend) | 6 | 9 | Guillermo
Seguridad RBAC / Auditoría | 8 | 9 | Sebastián
Reportes y Exportaciones | 10 | 10 | Sebastián
Pruebas funcionales/UX | 11 | 12 | Guillermo / Sebastián
Demo interna y con contraparte | 12 | 13 | Ambos
Despliegue en la nube | 14 | 14 | Sebastián
Manuales y Capacitación | 15 | 15 | Guillermo / Sebastián
Acta de Cierre y Métricas | 16 | 16 | Sebastián / Guillermo
Buffer / Ajustes / Defensa | 17 | 18 | Ambos