## EDT
ID | Nombre
1.0 | Planificación Inicial
1.1 | Acta de Constitución del Proyecto
1.2 | EDT e Índice Diccionario EDT
1.3 | Carta Gantt
1.4 | Matriz de Responsabilidades (RACI)
1.5 | Matriz de Riesgos (inicial)
1.6 | Plan de Pruebas Inicial
2.0 | Análisis y Diseño
2.1 | Levantamiento (entrevistas/observación)
2.2 | ERS – Especificación de Requerimientos
2.3 | Modelo de Datos (lógico)
2.4 | Arquitectura de la solución
2.5 | Mockups de Interfaz
2.6 | Plan de Calidad y de Costos
3.0 | Construcción (MVP)
3.1 | Base de Datos y Scripts (DDL/seed)
3.2 | Backend/API (registro, OT/tareas, pausas, evidencias)
3.3 | Frontend web (registro, tablero, bitácora)
3.4 | Seguridad RBAC y auditoría básica
3.5 | Reportes y exportaciones (CSV/PDF)
3.6 | Verificación de Alcances (checklist vs ERS)
4.0 | Pruebas
4.1 | Plan de pruebas actualizado
4.2 | Ejecución de pruebas funcionales/UX
4.3 | Correcciones y re‑pruebas
4.4 | Reporte de pruebas
5.0 | Implementación y Cierre
5.1 | Despliegue en la nube
5.2 | Manuales de Usuario/Admin y Capacitación
5.3 | Acta de Cierre y Métricas (antes/después)
5.4 | Buffer/Ajustes/Defensa

## Diccionario
ID WBS | Nombre | Descripción | Entregables | Criterios de aceptación | Responsable | Dependencias | Inicio | Fin | Duración (semanas)
1.0 | Planificación Inicial | Fase de inicio y planificación del proyecto. | Conjunto de artefactos de la fase según pauta institucional. | Aprobación de la fase (stage‑gate) con evidencias publicadas y validadas. | Sebastián / Guillermo |  | S1 | S2 | 2
1.1 | Acta de Constitución del Proyecto | Documento que formaliza el inicio del proyecto (objetivo, alcance, riesgos, roles, hitos y firmas). | Entregable asociado: Acta de Constitución del Proyecto | Acta firmada por partes | Sebastián |  | S1 | S1 | 1
1.2 | EDT e Índice Diccionario EDT | Estructura jerárquica del trabajo y diccionario (definiciones por paquete). | Entregable asociado: EDT e Índice Diccionario EDT | EDT y diccionario publicados | Sebastián | 1.1 | S1 | S1 | 1
1.3 | Carta Gantt (S1–S18) | Cronograma S1–S18 con dependencias y responsables. | Entregable asociado: Carta Gantt (S1–S18) | Gantt validado y comunicado | Sebastián | 1.2 | S1 | S1 | 1
1.4 | Matriz de Responsabilidades (RACI) | Matriz RACI por actividad clave. | Entregable asociado: Matriz de Responsabilidades (RACI) | RACI aprobado | Guillermo | 1.3 | S1 | S1 | 1
1.5 | Matriz de Riesgos (inicial) | Registro de riesgos con probabilidad/impacto y respuesta. | Entregable asociado: Matriz de Riesgos (inicial) | Riesgos priorizados con responsables | Sebastián | 1.4 | S1 | S1 | 1
1.6 | Plan de Pruebas Inicial | Estrategia de pruebas, alcance, roles, ambientes, criterios y casos preliminares. | Entregable asociado: Plan de Pruebas Inicial | Plan de pruebas revisado | Guillermo | 1.5 | S1 | S2 | 2
2.0 | Análisis y Diseño | Fase de análisis de requisitos y diseño de la solución. | Conjunto de artefactos de la fase según pauta institucional. | Aprobación de la fase (stage‑gate) con evidencias publicadas y validadas. | Sebastián / Guillermo |  | S1 | S5 | 5
2.1 | Levantamiento (entrevistas/observación) | Levantamiento mediante entrevistas/observación del proceso actual. | Entregable asociado: Levantamiento (entrevistas/observación) | Minutas/insights documentados | Guillermo | 1.1,1.3,1.4,1.5 | S1 | S2 | 2
2.2 | ERS – Especificación de Requerimientos | Documento de requisitos funcionales/no funcionales y criterios de aceptación. | Entregable asociado: ERS – Especificación de Requerimientos | ERS con V°B° de contraparte | Sebastián | 2.1 | S2 | S2 | 1
2.3 | Modelo de Datos (lógico) | Modelo lógico con patente como llave; tablas y relaciones. | Entregable asociado: Modelo de Datos (lógico) | Modelo validado | Sebastián | 2.2 | S3 | S3 | 1
2.4 | Arquitectura de la solución | Arquitectura de componentes web/API/BD y despliegue cloud. | Entregable asociado: Arquitectura de la solución | Arquitectura validada | Sebastián | 2.2 | S3 | S3 | 1
2.5 | Mockups de Interfaz | Prototipos de pantallas: registro por patente, tablero, bitácora. | Entregable asociado: Mockups de Interfaz | Mockups validados por usuarios | Guillermo | 2.2 | S3 | S4 | 2
2.6 | Plan de Calidad y de Costos | Estándares de código, revisiones y costos estimados (cloud/free‑tier). | Entregable asociado: Plan de Calidad y de Costos | Plan aprobado por docente | Sebastián | 2.2 | S4 | S5 | 2
3.0 | Construcción (MVP) | Fase de construcción del MVP (BD, backend, frontend, seguridad, reportes). | Conjunto de artefactos de la fase según pauta institucional. | Aprobación de la fase (stage‑gate) con evidencias publicadas y validadas. | Sebastián / Guillermo |  | S6 | S10 | 5
3.1 | Base de Datos y Scripts (DDL/seed) | DDL/seed para crear la base de datos y datos de ejemplo. | Entregable asociado: Base de Datos y Scripts (DDL/seed) | BD creada en entorno de prueba | Sebastián | 2.3 | S6 | S7 | 2
3.2 | Backend/API (registro, OT/tareas, pausas, evidencias) | Servicios API para registro, OT/tareas, pausas con motivo y evidencias. | Entregable asociado: Backend/API (registro, OT/tareas, pausas, evidencias) | Endpoints funcionales (smoke tests) | Sebastián | 2.2,2.3,2.4 | S6 | S9 | 4
3.3 | Frontend web (registro, tablero, bitácora) | Interfaz web responsiva para registro, tablero y bitácora. | Entregable asociado: Frontend web (registro, tablero, bitácora) | Pantallas navegables | Guillermo | 2.2,2.5 | S6 | S9 | 4
3.4 | Seguridad RBAC y auditoría básica | Implementación de roles/permisos y auditoría mínima. | Entregable asociado: Seguridad RBAC y auditoría básica | Roles/permisos operativos | Sebastián | 3.2 | S8 | S9 | 2
3.5 | Reportes y exportaciones (CSV/PDF) | Reportes operativos con exportación CSV/PDF. | Entregable asociado: Reportes y exportaciones (CSV/PDF) | Reportes correctos y exportables | Sebastián | 3.2,3.3 | S10 | S10 | 1
3.6 | Verificación de Alcances (checklist vs ERS) | Checklist de requisitos implementados vs. ERS. | Entregable asociado: Verificación de Alcances (checklist vs ERS) | Checklist cumplida ≥90% | Ambos | 3.2,3.3 | S9 | S10 | 2
4.0 | Pruebas | Fase de pruebas, corrección de defectos y reporte final. | Conjunto de artefactos de la fase según pauta institucional. | Aprobación de la fase (stage‑gate) con evidencias publicadas y validadas. | Guillermo / Sebastián |  | S11 | S13 | 3
4.1 | Plan de pruebas actualizado | Actualización del plan de pruebas con casos finales. | Entregable asociado: Plan de pruebas actualizado | Plan final aprobado | Guillermo | 3.2,3.3 | S11 | S11 | 1
4.2 | Ejecución de pruebas funcionales/UX | Ejecución de pruebas funcionales/UX y registro de defectos. | Entregable asociado: Ejecución de pruebas funcionales/UX | Casos ejecutados y registrados | Guillermo / Sebastián | 4.1 | S11 | S12 | 2
4.3 | Correcciones y re‑pruebas | Corrección de defectos y re‑pruebas. | Entregable asociado: Correcciones y re‑pruebas | 0 críticos abiertos | Sebastián / Guillermo | 4.2 | S12 | S13 | 2
4.4 | Reporte de pruebas | Reporte de resultados de pruebas y métricas alcanzadas. | Entregable asociado: Reporte de pruebas | Reporte emitido y firmado | Guillermo | 4.2 | S13 | S13 | 1
5.0 | Implementación y Cierre | Fase de despliegue, capacitación y cierre del proyecto. | Conjunto de artefactos de la fase según pauta institucional. | Aprobación de la fase (stage‑gate) con evidencias publicadas y validadas. | Sebastián / Guillermo |  | S14 | S18 | 5
5.1 | Despliegue en la nube | Publicación del MVP en la nube; verificación post‑deploy. | Entregable asociado: Despliegue en la nube | Sistema operativo y accesible | Sebastián | 4.3 | S14 | S14 | 1
5.2 | Manuales de Usuario/Admin y Capacitación | Guías y sesión de capacitación (30–45 min) a usuarios clave. | Entregable asociado: Manuales de Usuario/Admin y Capacitación | Acta de capacitación y manuales | Guillermo / Sebastián | 5.1 | S15 | S15 | 1
5.3 | Acta de Cierre y Métricas (antes/después) | Documento de cierre con métricas antes/después y backlog futuro. | Entregable asociado: Acta de Cierre y Métricas (antes/después) | Acta de cierre firmada | Sebastián / Guillermo | 5.2 | S16 | S16 | 1
5.4 | Buffer/Ajustes/Defensa | Colchón de tiempo para ajustes y defensa. | Entregable asociado: Buffer/Ajustes/Defensa | Entregables sin pendientes críticos | Ambos | 5.3 | S17 | S18 | 2