## RACI
Actividad | Guillermo Almendra | Sebastián Miranda | Contraparte PepsiCo | Usuarios Taller | Docente Guía
Acta de Constitución del Proyecto | C | R | C | I | A
EDT y Diccionario | C | R/A | I |  | I
Carta Gantt | C | R/A | I |  | I
Matriz de Responsabilidades (RACI) | C | R/A | I |  | I
Matriz de Riesgos (inicial) | C | R/A | C |  | I
Plan de Pruebas Inicial | R/A | C | I |  | I
Entrevistas y observación del proceso actual | R/A | I | C | C | I
ERS – Especificación de Requerimientos | C | R | A | I | I
Modelo de Datos (lógico) | C | R/A | C |  | I
Arquitectura de la solución | C | R/A | C |  | I
Mockups de Interfaz | R/A | C | C | C | I
Plan de Calidad y Costos | C | R/A | I |  | I
Base de Datos y Scripts (DDL/seed) | C | R/A | I |  | I
Backend/API (registro, OT/tareas, pausas, evidencias) | C | R/A | I |  | I
Frontend web (registro, tablero, bitácora) | R/A | C | I |  | I
Seguridad RBAC y auditoría básica | C | R/A | I |  | I
Reportes y exportaciones (CSV/PDF) | C | R/A | C |  | I
Verificación de Alcances (checklist vs ERS) | R | R/A | C | I | I
Plan de pruebas actualizado | R/A | C | I |  | I
Ejecución de pruebas funcionales/UX | R/A | R | C | C | I
Correcciones y re‑pruebas | C | R/A | I |  | I
Reporte de pruebas | R/A | C | I |  | I
Despliegue en la nube | C | R/A | C |  | I
Manuales y capacitación | R/A | C | C | I | I
Acta de cierre y métricas | C | R | C | I | A
Demo interna y con contraparte | R | R/A | C | C | I