## Riesgos
ID | Categoría | Riesgo | Causa | Efecto | Prob(1-5) | Impacto(1-5) | Fase afectada | Disparadores | Plan de mitigación | Plan de contingencia | Score | Nivel | Estado
R-01 | Stakeholders/Organización | Baja disponibilidad de contraparte/usuarios para validar | Agenda ocupada; turnos en taller | Retrasos en ERS/diseño y re-trabajo | 3 | 4 | Requisitos/Diseño | Reagendamientos, postergación de reuniones | Bloquear slots semanales 30–45 min; minutas y validaciones asincrónicas | Usar datos de prueba y validación remota; ajustar alcance temporalmente | 12 | Alto | Abierto
R-02 | Seguridad/Privacidad | Uso de fotos y patentes (datos personales) sin resguardo suficiente | Captura y almacenamiento de evidencias | Incumplimientos de privacidad; bloqueo del proyecto | 3 | 5 | Todos | Observaciones de privacidad/legales | Patentes ficticias; difuminado; RBAC; retención 45–90 días | Eliminar/anonimizar dataset; suspender captura de fotos hasta aprobación | 15 | Crítico | Abierto
R-03 | Tecnología/Infra | Conectividad inestable en taller | Infra local variable | Errores de carga/registro; datos incompletos | 3 | 3 | Construcción/Pruebas | Fallas intermitentes; tiempos de espera altos | Capturas ligeras; reintentos con cola; validación offline mínima | Reprogramar pruebas; usar zona con mejor señal; registro manual de respaldo | 9 | Medio | Abierto
R-04 | Alcance | Ampliación de alcance (scope creep) | Solicitudes no planificadas | Retrasos y deuda técnica | 4 | 3 | Todas | Nuevas solicitudes durante reuniones | Congelar alcance MVP; backlog para futuras iteraciones | Negociar recortes de menor impacto; posponer integraciones | 12 | Alto | Abierto
R-05 | Gestión/Calidad | Aprobación tardía del ERS/diseño | Falta de revisión o criterios difusos | Retrasos de construcción | 3 | 4 | Requisitos/Diseño | Silencio prolongado; feedback disperso | Criterios de aceptación claros; recordatorios y fecha límite de revisión | Tomar última versión comentada y avanzar con supuestos documentados | 12 | Alto | Abierto
R-06 | Métricas/Beneficios | No se demuestra reducción ≥40% en tiempos | Mala línea base o medición deficiente | Valor percibido menor | 2 | 4 | Pruebas/Cierre | Falta de datos antes/después | Definir línea base S1–S2; capturar métricas en bitácora/reportes | Ajustar meta y documentar aprendizajes; plan de mejora | 8 | Medio | Abierto
R-07 | Cronograma | Desfase vs. calendario académico | Carga académica y personal | Entrega incompleta o apurada | 3 | 4 | Todas | Retrasos acumulados | Plan por semanas; hitos y buffers S17–S18; daily asincrónico | Recortar nice-to-have; priorizar rutas críticas | 12 | Alto | Abierto
R-08 | Costos | Exceso de costos cloud (excede free-tier) | Uso intensivo de storage o cómputo | Gasto no previsto | 2 | 3 | Construcción/Producción | Alertas de cuota; tiempos de respuesta lentos | Compresión de imágenes; políticas de retención; servicios de bajo costo | Mover a alternativas gratuitas; limpiar datos antiguos | 6 | Medio | Abierto
R-09 | Seguridad/Disponibilidad | Pérdida/daño de datos por falta de backups | Errores/fallas en entorno | Interrupción y pérdida de evidencias | 2 | 5 | Construcción/Producción | Fallos de BD/almacenamiento | Backups automáticos; versionado; restauración probada | Restaurar desde último backup; reenviar evidencias críticas | 10 | Alto | Abierto
R-10 | Seguridad/Accesos | Acceso no autorizado o permisos mal configurados | RBAC mal definido o validado | Exposición de datos | 2 | 5 | Construcción/Producción | Hallazgos en revisión de seguridad | Principio de menor privilegio; pruebas de permisos; logs/auditoría | Revocar credenciales; rotar llaves; notificar y remediar | 10 | Alto | Abierto
R-11 | Operación/UX | Fallas de cámara o dispositivos para evidencias | Dispositivos antiguos o sin permisos | Evidencias incompletas | 3 | 2 | Pruebas/Producción | Fotos fallidas; tamaños 0B | Guía rápida; validación previa de dispositivos; tamaños límite | Permitir carga posterior; canal alternativo para adjuntos | 6 | Medio | Abierto
R-12 | Compatibilidad | Incompatibilidad de navegador/equipos | Versiones antiguas/heterogéneas | Errores en UI y flujos | 2 | 3 | Construcción/Pruebas | Incidencias por navegador | Soporte mínimo definido; pruebas en 2–3 navegadores; polyfills básicos | Workaround documentado; navegador recomendado | 6 | Medio | Abierto
R-13 | Cumplimiento/Legal | Cambios de requisitos por auditoría o legal | Nuevas políticas o interpretaciones | Re-trabajo y cambios urgentes | 2 | 4 | Diseño/Construcción | Nuevas pautas de cumplimiento | Validar con sponsor los criterios; mantener diseño modular | Desactivar funciones afectadas temporalmente | 8 | Medio | Abierto
R-14 | Pruebas/Usuarios | Baja disponibilidad para pruebas de usuario | Turnos y carga operativa | Cobertura insuficiente | 3 | 3 | Pruebas | Cancelaciones; poca asistencia | Plan de pruebas por ventanas cortas; pruebas remotas | Reclutar suplentes; priorizar casos críticos | 9 | Medio | Abierto
R-15 | Marca/Comunicación | Uso de logos o marcas sin permisos | Apuro en documentación o UI | Observaciones formales | 2 | 3 | Cierre | Solicitud de retirar logos | Pedir autorización; usar placeholders | Remover activos y reenviar artefactos | 6 | Medio | Abierto
R-16 | Recursos Humanos | Enfermedad/ausencia de integrantes clave | Imprevistos personales | Retraso en hitos críticos | 2 | 4 | Todas | Avisos de ausencia; baja actividad | Plan de reemplazo cruzado; documentación y scripts de despliegue | Replanificar tareas; mover esfuerzo a actividades paralelas | 8 | Medio | Abierto