## RACI
Entregable / Actividad | Gerente de Proyecto | Patrocinador (Alexis) | Usuarios clave | Docente Guía
Acta de Constitución del Proyecto | R | A | I | C
EDT + Diccionario | R | I | I | C
Carta Gantt | R | I | I | C
Matriz de Responsabilidades (RACI) | R | I | I | C
Matriz de Riesgos | R | I | I | C
Plan de Pruebas Inicial | R | I | C | I
Documento de Requerimientos (ERS) | R | A | C | A
Modelos de Datos y Arquitectura | R | A | I | C
Mockups de Interfaz | R | A | C | I
Plan de Calidad y de Costos | R | A | I | C
Código Fuente y Documentación Interna | R | A | I | C
Base de Datos y Scripts de Creación | R | I | I | C
Verificación de Alcances (MVP) | R | A | C | I
Plan de Pruebas Final y Reporte de Estatus | R | I | I | C
Despliegue | R | A | I | C
Manuales de Usuario y Administrador | R | I | C | I
Capacitación a usuarios | R | I | C | I
Acta de Cierre + Métricas | R | A | I | C