Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante la Fase 1 se consolidó el marco de gestión y el diseño del MVP. Se completaron: Acta de Constitución, EDT y Diccionario, Carta Gantt, Matriz RACI, Matriz de Riesgos, Plan de Pruebas Inicial, ERS (RF/RNF, reglas y casos de uso), modelo de datos (con patente como llave para trazabilidad), arquitectura web y mockups funcionales. El flujo operativo quedó definido Portería → Recepción/OT → Ejecución → Cierre, con tablero por estados, bitácora de portería, OT/Tareas/Pausas con motivo, evidencias fotográficas y reportes mínimos (entradas/salidas y OTs por estado). Se validó el alcance del MVP (sin integraciones ERP ni app nativa) y su construcción se planificó en ~12 semanas más 4 para pruebas, despliegue y cierre. Avance actual (Fase 2, hasta API): scripts de BD base y seed; API con endpoints iniciales (auth, ingreso, OT/Tareas, bitácora) probados en Postman; pantallas núcleo listas con integración parcial; RBAC mínimo en implementación. Sin retrasos respecto del plan vigente. |
| --- | --- |
| Objetivos | Ajuste aplicado: Corrección de la Carta Gantt para re-secuenciar tareas con cambia ligero de plazos: - Mover reportes mínimos después de estabilizar API/BD. - Asegurar camino crítico: API base → Integración FE–API → Reportes → Pruebas → Demo. - Incorporar buffer operativo para pruebas y ajustes menores. |
| Metodología | Para el ajuste de planificación se aplicó gestión de cambios de cronograma: - Re-baselining de la Carta Gantt 2.0 (actualización de dependencias FS y hitos). - Verificación del camino crítico (CPM) y asignación de holguras. - Comunicación y registro de cambio (minuta) sin impacto en alcance ni fecha de entrega. |
| Evidencias de avance | ERS (extracto de roles/reglas/RF-RNF): demuestra alcance y criterios de aceptación del MVP. Modelo ER + Arquitectura web: evidencia la trazabilidad por patente y separación FE/API/DB/Storage/Auth. Mockups clave (Login, Tablero, Bitácora, OT/Tareas): validan el flujo operacional de usuario. Scripts BD (DDL/seed) y fragmento de consultas: prueban soporte de datos y dataset reproducible. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de texto |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones (dificultades / facilitadores) | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de proyectos; Levantamiento de requisitos | Cerrar Acta y ERS (alcance MVP) | Equipo, plantillas DUOC, reuniones con contraparte | 1 semana | Sebastián | Facilitador: alcance acotado sin ERP. | Completado | — |
| Análisis y diseño de datos | Definir Modelo ER y Arquitectura (FE/API/DB/Storage/Auth) | Draw.io/Lucid, Data Modeler, repos | 1–2 semanas | Guillermo | Dificultad: trazabilidad y retención; decisión patente como PK. | Completado | Se documenta retención acotada de evidencias. |
| Bases de datos | Elaborar scripts BD (DDL/seed) | PostgreSQL/MySQL o Supabase, SQL client | 1 semana | Guillermo | Faltan índices y reglas de retención; dataset de prueba. | En curso | Añadir índices por patente/fecha; seed anonimizado. |
| Desarrollo backend/API | Implementar API base: auth, ingreso, OT/tareas, bitácora | Node/Django + Postman, repos | 2 semanas | Sebastián | Curva RBAC y validaciones; endpoints mínimos primero. | En curso | Reordenar: cerrar API base antes de reportes. |
| Seguridad y control de acceso | RBAC básico (roles: Portería, Taller, Supervisor, Admin) | Políticas RLS/claims/rutas protegidas | 4–5 días | Sebastián | Necesita pruebas de permisos y auditoría mínima. | En curso | Partir por lectura limitada; luego escritura por rol. |
| Desarrollo frontend | Integración FE–API (flujo mínimo) | React/Vite o similar, cliente HTTP | 1 semana | Guillermo | Formularios listos; integración parcial. | En curso | Priorizar flujo “Ingreso → OT → Bitácora → Cierre”. |
| Reporting y análisis | Reportes mínimos (entradas/salidas; OTs por estado) + export CSV | SQL views/consultas, UI simple | 4–5 días | Equipo | Dependiente de API/BD estabilizadas. | No iniciado | Mover después de API base; objetivos medibles. |
| Aseguramiento de calidad | Plan de pruebas y ejecución inicial + demo interna | Plan de pruebas, casos críticos, datos ficticios | 1 semana | Equipo | Necesita datos reproducibles y control de defectos. | Ajustada | Preparar guion de demo; registrar defectos/corrección. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Del monitoreo del plan surgieron ajustes clave. Repriorizamos la secuencia para cerrar primero la API base y la integración FE–API, postergando reportes. Adoptamos un RBAC incremental que nos permitió avanzar en endpoints protegidos. Definimos políticas de privacidad (datos ficticios/ofuscación y retención acotada) y agregamos resiliencia ante conectividad irregular (reintentos y colas para evidencias). Además, establecimos un plan de pruebas con dataset seed para validar el flujo end-to-end. Estos cambios reducen retrabajo, mejoran la calidad y aumentan la probabilidad de demostrar un MVP estable.

Actividades ajustadas o eliminadas: Tras el monitoreo, ajustamos la secuencia para cerrar primero la API base e integración FE–API y luego construir reportes mínimos. Simplificamos el flujo de evidencias (foto+comentario+timestamp) y aplicamos RBAC en dos etapas, incorporando reintentos/cola para la subida de archivos por la conectividad del taller. Pospusimos integración ERP, dashboard avanzado, OCR de patentes, notificaciones y gestión documental compleja, porque no son críticos para demostrar el MVP y generaban riesgo/tiempo adicional. Estos ajustes concentran el esfuerzo en un flujo funcional y medible, reduciendo retrabajo y mejorando la evidencia del avance.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Situación actual: De acuerdo con mi Carta Gantt vigente, no hay actividades retrasadas ni fuera de la línea base. Los hitos planificados hasta el alcance “hasta API” se han cumplido conforme al cronograma. Actividades aún no iniciadas (programadas para próximas iteraciones, no por atraso): - Reportes mínimos (entradas/salidas; OTs por estado) y export CSV — agendado tras estabilizar API/BD. - Ejecución del plan de pruebas (casos críticos end-to-end con dataset seed) — programado una vez integrada la UI con la API. - Demo con guion y datos ficticios — planificada como verificación final del flujo. Justificación de que no existen atrasos: Los entregables de Fase 1 (Acta, ERS, modelo/arquitectura, mockups) están cerrados. La API base y la integración avanzan conforme a la ruta crítica definida; lo “no iniciado” pertenece a fases posteriores del plan, no a tareas vencidas.