Acta de constitución

del proyecto

[Proyecto APT – Ingreso de Vehículos al Taller de PepsiCo]

Fecha: [11-09-2025]

Tabla de contenido

Información del proyecto	3

Datos	3

Patrocinador / Patrocinadores	3

Propósito y justificación del proyecto	3

Descripción del proyecto y entregables	4

Requerimientos de alto nivel	6

Requerimientos del producto	7

Requerimientos del proyecto	8

Objetivos	9

Premisas y restricciones	11

Riesgos iniciales de alto nivel	12

Cronograma de hitos principales	13

Presupuesto estimado	14

Lista de Interesados (stakeholders)	15

Requisitos de aprobación del proyecto	16

Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad	17

Gerente de proyecto	17

Niveles de autoridad	17

Personal y recursos preasignados.	17

Aprobaciones	17

# Información del proyecto

## Datos

| Empresa / Organización | NoirSoft |
| --- | --- |
| Proyecto | Proyecto APT – Ingreso de Vehículos al Taller de PepsiCo |
| Fecha de preparación | 11-09-2025 |
| Cliente | PepsiCo Chile. |
| Patrocinador principal | PepsiCo Chile. |
| Gerente de proyecto | Sebastián Miranda |

## Patrocinador / Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Alexis González | Patrocinador / Contraparte | Operaciones Taller / Flotas | Operaciones |

# Propósito y justificación del proyecto

Propósito: Digitalizar y estandarizar el proceso de ingreso de vehículos al taller de PepsiCo, asegurando trazabilidad extremo a extremo —desde Portería, Ejecución y Cierre— mediante registro por patente, tablero de estados y reportes operativos. El MVP busca disminuir el tiempo de registro en Portería, mejorar la coordinación entre roles y centralizar evidencias fotográficas y bitácoras para una gestión más ágil, trazable y auditada. Justificación: Actualmente el proceso se apoya en planillas y mensajería informal, lo que genera brechas de trazabilidad, demoras y dificultad para medir tiempos y cargas de trabajo. El MVP propuesto es una aplicación web responsiva que centraliza el flujo operativo utilizando la patente como llave para relacionar orden de trabajo, tareas, pausas y evidencias. Esto beneficia a Portería, Supervisores, Mecánicos, Administrativos y Coordinación de Flotas, quienes pasan a contar con información consistente . El desarrollo se realizará en 16 semanas, utilizando recursos cloud en modalidad free-tier (base de datos, almacenamiento de objetos y hosting), control de versiones y un plan de pruebas sistemático. Entre los riesgos considerados se encuentran la baja disponibilidad de usuarios, la conectividad en el taller, la privacidad de datos y la ampliación no controlada del alcance. Estos riesgos se mitigan mediante validaciones semanales, un diseño ligero con reintentos, el uso de patentes ficticias o difuminadas y una política de retención acotada de evidencias (90 días), además de un control de cambios formal para mantener el foco en el MVP.

# Descripción del proyecto y entregables

El proyecto consiste en un MVP web para gestionar y trazar el ingreso de vehículos al taller de PepsiCo. La solución centraliza el flujo Portería → Recepción → Ejecución → Cierre, con registro por patente, gestión de órdenes de trabajo (OT) y tareas —incluyendo pausas con motivo—, carga y consulta de evidencias fotográficas, tablero de estados, bitácora de entradas y salidas, reportes operativos y un esquema de control de acceso basado en roles (RBAC) con auditoría básica. El desarrollo se ejecutará en 16 semanas, utilizando recursos cloud free-tier, control de versiones y pruebas planificadas, priorizando un diseño ligero, responsivo y fácil de adoptar por los usuarios de taller y flota. Metas específicas (SMART): - Reducir en al menos un 40 % el tiempo de registro en Portería al término del piloto. - Alcanzar 100 % de trazabilidad de estados por OT/Tarea en el MVP. - Generar reportes con exportación CSV/PDF para entradas/salidas, horas-hombre y duración por etapa/pausa. - Mantener 0 defectos críticos abiertos al cierre del hito S16. - Desplegar en nube y realizar una capacitación de 30–45 minutos a usuarios clave. Actividades y tareas principales: - Levantamiento y validación de requisitos (ERS). - Diseño del modelo de datos y de la arquitectura, más elaboración de mockups de interfaz (UI). - Desarrollo de backend (API) y base de datos/almacenamiento (incluyendo manejo de evidencias con URL firmada). - Desarrollo de frontend web responsivo y módulos de tablero y bitácora. - Implementación del módulo de reportes y exportaciones. - Pruebas funcionales y de experiencia de usuario. - Despliegue MVP y preparación de manuales de uso. Recursos necesarios: - Personal: 2 desarrolladores (backend/frontend). - Tecnología: repositorio Git; backend en Django 5 + Django REST Framework; frontend en Vue 3; Supabase (autenticación y base de datos PostgreSQL); almacenamiento de objetos para evidencias; herramientas de pruebas. - Presupuesto: uso de servicios en modalidad free-tier; gastos estimados entre US$0 y US$50 (dominio y posibles excedentes). Cronograma resumido (16 semanas): - S1: Acta, EDT, Gantt, RACI y matriz de riesgos. - S2: ERS (levantamiento y validación de requisitos). - S3–S5: Diseño de modelo de datos, arquitectura y mockups. - S6–S10: Desarrollo incremental (API, frontend, gestión de evidencias, reportes). - S11–S13: Pruebas y correcciones. - S14–S15: Despliegue y capacitación a usuarios. - S16: Cierre del proyecto y evaluación de resultados. Entregable; Descripción; Criterio de aceptación; Semana. Acta + EDT + Gantt + RACI + Riesgos; Documentos de planificación inicial; Publicados y socializados; S1. ERS; Requisitos funcionales y no funcionales; V°B° contraparte/docente; S2. Modelo de datos + arquitectura; Diagrama lógico y de componentes; V°B° contraparte; S3–S5. MVP funcional; Registro por patente, OT/Tareas/pausas, evidencias, tablero/bitácora; Casos críticos pasan en demo; S14. Reporte de pruebas; Plan, casos, resultados y correcciones; 0 críticos abiertos; S13. Despliegue + manuales; Sistema operativo en nube + guías; Acceso entregado + sesión de 30–45 min; S15. Acta de cierre + métricas; Comparativo antes/después y backlog; Documento firmado; S16.

# }

# Requerimientos de alto nivel

Funcionalidad - Registro de ingreso por patente y datos básicos del vehículo. - Gestión de OT y Tareas (crear, iniciar, pausar, reanudar y cerrar), con motivo obligatorio para cada pausa. - Evidencias fotográficas por OT/Tarea, con metadatos (fecha/hora, usuario, tamaño). - Tablero de estados del taller y bitácora de entradas y salidas. - Reportes operativos (entradas vs. salidas, horas-hombre, tiempos por etapa/pausa) con exportación a CSV/PDF. - Administración básica de usuarios y RBAC (portería, mecánico, supervisor, analista, admin). Rendimiento - Respuesta de API p95 ≤ 800 ms en operaciones CRUD típicas; interacciones de UI p95 ≤ 2 s con dataset de prueba. - Carga inicial del tablero p95 ≤ 3 s con aproximadamente 200 OT activas. - Subida directa de evidencias a almacenamiento de objetos, con URL firmada de vigencia ≤ 10 min. - Soporta ≥ 10 usuarios concurrentes en el piloto sin degradación observable. Confidencialidad y seguridad - TLS 1.2+ extremo a extremo, JWT para sesión y RBAC de mínimo privilegio. - Evidencias en bucket privado, con acceso solo mediante URL firmada (GET/PUT) de vida corta. - Auditoría: registro de altas/bajas/cambios y accesos a evidencias (quién, cuándo, qué). - Privacidad: uso de patentes ficticias en pruebas; retención de evidencias por 90 días y borrado seguro al vencimiento. - Cumplimiento de principios de minimización y necesidad de datos personales. Usabilidad - Web responsiva. - Flujo guiado y textos en español, con formatos locales (dd-mm-aaaa, 24 h). - Capacitación de 30 min como máximo para usuarios clave. Confiabilidad / Operación - Disponibilidad objetivo del piloto ≥ 99 % mensual. - Backups diarios de la base de datos; RPO 24 h y RTO 8 h. - Logs de aplicación y métricas básicas (errores, latencia, tamaño y volumen de evidencias). Mantenibilidad / Escalabilidad - API stateless, con separación entre Frontend / API / BD / Object Storage. - Infraestructura reproducible (variables de entorno, scripts de despliegue). - Pruebas funcionales y de integración en features críticas; 0 defectos críticos abiertos al cierre del proyecto. - Documentación de la API, del modelo de datos y manuales de usuario. - Exportaciones CSV/PDF e interfaz REST/JSON para futuras integraciones.

## Requerimientos del producto

A) Funcionales - RF-01 – Registro por patente Crear el ingreso en Portería con fecha/horas y estado inicial por defecto. CA: al ingresar una patente válida se crea el registro y queda visible en el tablero. - RF-02 – OT y Tareas Crear OT y gestionar tareas (iniciar, pausar, reanudar, cerrar), con motivo obligatorio al pausar. CA: no permite cerrar una OT si existen tareas abiertas. - RF-03 – Evidencias fotográficas Adjuntar fotos a OT/Tarea con metadatos (usuario, fecha y hora). CA: se puede visualizar una miniatura y descargar la imagen original. - RF-04 – Tablero del taller Ver OTs por estado, buscar por patente y filtrar por fecha/área. CA: el cambio de estado se refleja sin recargar la página (o con recarga rápida). - RF-05 – Bitácora de entradas/salidas Registrar y consultar movimientos con sello de tiempo. CA: información exportable a CSV/PDF. - RF-06 – Reportes operativos Reportes de entradas vs. salidas, horas-hombre y tiempos por etapa/pausa. CA: permite definir rango de fechas y exportar a CSV/PDF. - RF-07 – Usuarios y Roles (RBAC) Definir roles de portería, mecánico,supervisor, analista y admin. CA: cada rol solo puede ver y hacer lo que le corresponde. - RF-08 – Auditoría mínima Registrar altas, bajas y cambios clave, además de accesos a evidencias. CA: consultas filtrables por fecha y usuario. - RF-09 – Sesión y autenticación Inicio de sesión mediante JWT y opción de cerrar sesión. CA: las sesiones inactivas expiran automáticamente tras un periodo definido. - RF-10 – Localización Interfaz en español (es-CL), formato de fecha dd-mm-aaaa y hora en formato 24 h. CA: validación de formatos en los formularios.

## Requerimientos del proyecto

A) Alcance En alcance (MVP): - Flujo Portería → Ejecución → Cierre con registro por patente. - Gestión de OT y Tareas (iniciar, pausar, reanudar y cerrar) con motivo obligatorio de pausa. - Evidencias fotográficas con metadatos. - Tablero por estados del taller y bitácora de entradas/salidas. - Reportes operativos con exportación CSV/PDF. - Usuarios y Roles (RBAC) más auditoría mínima. - Despliegue en la web responsiva. Fuera de alcance (no incluido en el MVP): - Integraciones con ERP/finanzas. - Aplicación móvil nativa. - Módulos de bodega/repuestos. - Analítica avanzada y operación multi-sede. B) Plazo - Fecha término 20/11/2025. - Hitos: - Fase 1: Acta, EDT, Gantt, RACI y matriz de riesgos. - Fase 2: ERS. - Fase 3: Diseño de modelo de datos, arquitectura, mockups y plan de pruebas. - Fase 4: Desarrollo de base de datos, APIs, conexión a BD, almacenamiento de archivos, interfaz y vistas por tipo de usuario; búsqueda y filtros; listados y exportación CSV/PDF; alta y baja de usuarios; visibilidad por rol; datos de prueba; ajustes de UX; MVP desplegable. - Fase 5: Pruebas cerradas (funcionales, integración y regresión). - Fase 6: Despliegue. - Fase 7: Cierre. C) Presupuesto Estrategia: uso de planes free-tier para base de datos, almacenamiento de objetos y hosting; utilización de herramientas gratuitas de control de versiones y pruebas. Aprobación: cualquier gasto que supere el tope estimado requiere visto bueno del patrocinador y del docente.

# Objetivos

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Implementar flujo Portería → Ejecución → Cierre con registro por patente | Demostración con 10 casos end-to-end sin errores; cada caso queda trazado por patente |
| Gestionar OT y Tareas (iniciar/pausar/reanudar/cerrar) con motivo obligatorio de pausa | En pruebas, 100% de pausas registran motivo; no permite cerrar OT con tareas abiertas |
| Adjuntar y consultar evidencias fotográficas con metadatos | Se suben y visualizan ≥ 3 evidencias por OT; descarga habilitada |
| Tablero por estados y bitácora de entradas/salidas | Cambios de estado visibles en tablero en ≤ 3 s p95; bitácora lista por rango de fechas |
| Reportes operativos con exportación CSV/PDF | Generación de 3 reportes estándar en ≤ 5 s p95; archivos descargables |
| Usuarios y Roles (RBAC) + auditoría mínima | Cada rol ve sólo sus vistas (prueba con 5 perfiles); bitácora de cambios accesible |
| Cronograma (Tiempo) |  |
| Cumplir hitos S2 (ERS), S5 (diseño), S10 (MVP), S13 (pruebas), S15 (despliegue), S16 (cierre) | Fechas de hito cumplidas con variación ≤ ±10%; minutas publicadas |
| Validaciones semanales con contraparte (30–45 min) | ≥ 10 sesiones realizadas y registradas en minutas |
| Plan de trabajo actualizado | Gantt con avance % actualizado semanalmente |
| Calidad |  |
| Rendimiento de la aplicación | Latencia API p95 ≤ 800 ms; carga de tablero p95 ≤ 3 s; acciones UI p95 ≤ 2 s |
| Confiabilidad y respaldo | Disponibilidad piloto ≥ 99% mensual; backups diarios (RPO 24 h, RTO 8 h) |
| Seguridad y privacidad | TLS 1.2+, URL firmadas ≤ 10 min, bucket privado; retención 90 días |
| Defectos | 0 críticos abiertos al cierre; ≤ 5 mayores pendientes con workaround |
| Usabilidad | Tarea típica completada por usuarios clave con ≥ 90% de éxito; capacitación ≤ 45 min |
| Eficiencia operativa | −30% en tiempo promedio de registro en Portería |
| Otros |  |
| Presupuesto controlado | Costos de nube y herramientas dentro de US$0 |
| Adopción por usuarios | ≥ 80% de usuarios clave capacitados; satisfacción ≥ 4/5 en encuesta breve |
| Gestión de riesgos | Matriz de riesgos vigente; 100% de riesgos altos con plan de respuesta documentado |

# Premisas y restricciones

Premisas - La contraparte dispondrá de 1 validación semanal de 30–45 min para resolver dudas y aprobar avances. - Los usuarios clave (Portería, Recepción, Jefe de Taller, Mecánicos) participarán en pruebas y demos breves. - Se utilizarán datos de prueba no sensibles (patentes ficticias) durante el piloto. - El taller cuenta con conectividad básica a Internet y al menos un dispositivo con navegador actualizado. - El MVP se desplegará en servicios cloud free-tier (BD, almacenamiento de objetos, hosting). - Aprobaciones y feedback críticos se entregan en ≤ 48 h para no bloquear el cronograma. - El flujo base del proceso (Portería → Recepción → Ejecución → Cierre) se mantiene estable desde S2; cambios mayores irán a backlog. - Se autoriza el uso de URL firmadas para subir/descargar evidencias y políticas de mínimo privilegio (RBAC). - Las evidencias serán de vehículos y documentos, evitando capturar rostros u otros datos personales. Restricciones - Alcance Fase 1 (MVP): sin integraciones con ERP/finanzas, sin app móvil nativa, sin módulo de bodega/repuestos, sin analítica avanzada. - Tiempo: proyecto de 16 semanas con hitos S2 (ERS), S5 (diseño), S10 (MVP), S13 (pruebas), S15 (despliegue), S16 (cierre). - Presupuesto: tope US$0–50 (dominio y/o excedentes de storage); prioridad a free-tier. - Seguridad y privacidad: TLS 1.2+, bucket privado con URL firmadas, retención 45–90 días y borrado programado; acceso por RBAC y auditoría mínima. - Capacidad piloto: al menos 10 usuarios concurrentes y dataset acotado a la operación del piloto. - Evidencias: formatos JPG/PNG, tamaño máximo 10 MB por archivo; almacenamiento sujeto a cuotas free-tier. - Operación: pruebas preferentemente fuera de hora punta del taller; sin dependencias de VPN/sistemas corporativos. - Idioma/formato: interfaz en español (es-CL), fechas dd-mm-aaaa y hora 24 h. Si alguna premisa no se cumple, se deberá replanificar alcance/tiempos o registrar un cambio formal con su impacto.

# Riesgos iniciales de alto nivel

Riesgos técnicos: - Conectividad inestable en taller → fallas al cargar tablero/evidencias. Mitigación: diseño ligero con reintentos y pruebas fuera de hora punta. - Integridad/seguridad de evidencias (bucket/URL firmadas mal configuradas) → exposición o pérdida. Mitigación: bucket privado, URL ≤10 min, validación de tamaño/ETag y auditoría. - Límites de free-tier (storage/requests) → interrupciones/cortes. Mitigación: compresión y tope ≤10 MB por foto, retención 90 días con borrado programado y monitoreo de cuotas. Riesgos de recursos humanos: - Baja disponibilidad de usuarios clave para validar. Mitigación: agenda semanal fija 30–45 min, minutas y demos asincrónicas. - Sobrecarga/indisponibilidad del equipo (2 personas). Mitigación: planificación por sprints, WIP limitado y enfoque estricto en MVP. - Resistencia al cambio/uso de la herramienta. Mitigación: capacitación 30–45 min, guía rápida y soporte post-despliegue. Riesgos de presupuesto: - Exceso por almacenamiento/transferencia de evidencias. Mitigación: compresión, retención acotada, seguimiento mensual de costos. - Necesidad de servicios pagos (dominio/SSL/herramientas). Mitigación: subdominio/SSL gratuito y alternativas open-source. - Gastos imprevistos en hardware o conectividad para pruebas. Mitigación: usar equipos existentes y coordinar pruebas en sitio. Riesgos de plazo: - Retraso en aprobaciones (ERS/diseño). Mitigación: fechas límite en minutas y escalamiento temprano. - Scope creep por cambios no controlados. Mitigación: control de cambios y backlog; congelar alcance del MVP. - Defectos críticos detectados tarde. Mitigación: pruebas continuas desde S7, criterios de aceptación y “Definition of Done”.

# Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Acta + EDT + Gantt + RACI + Riesgos | 11-09-2025 |
| ERS aprobado | 12-09-2025 |
| Diseño validado (modelo/arquitectura/mockups) | 25-09-2025 |
| MVP funcional | 23-10-2025 |
| Pruebas finalizadas (0 críticos) | 07-11-2025 |
| Despliegue + capacitación (30–45 min) | 13-11-2025 |
| Cierre + métricas y backlog | 20-11-2025 |

# Presupuesto estimado

Rubro; Herramienta/alternativa; Plan; Costo; Observaciones. Hosting web / Frontend; Vercel / Netlify / Render; Gratis; $0; Subdominio gratuito; límites de builds/uso razonable.. API / Backend; Render / Railway (deployment de backend Django); Gratis; $0; Cold start aceptable para piloto.. Base de datos relacional; Supabase (PostgreSQL); Gratis; $0; Uso dentro del free-tier de Supabase (límite de almacenamiento y de lecturas/escrituras mensuales).. Almacenamiento de evidencias; Supabase Storage; Gratis; $0; Cuotas de GB/mes; fotos ≤ 10 MB; retención 90 días con borrado programado.. Autenticación; Supabase Auth; Gratis; $0; RBAC en app; sin costo en piloto.. Control de versiones / CI; GitHub + Actions; Gratis; $0; Minutos de CI limitados; uso moderado.. Monitoreo / Logs; Consolas nativas del hosting y de Supabase; Gratis; $0; Retención básica.. Gestión / Documentación; GitHub Projects / Google Docs; Gratis; $0; Minutas y evidencias de avance.. Dominio; Subdominio del hosting; Gratis; $0; No se compra dominio propio en Fase 1..

# Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Alexis González | Patrocinador / Contraparte | Operaciones Taller / Flotas | Operaciones / Supply Chain |
| Jefe de Taller | Responsable de operaciones del taller | Taller / Mantenimiento | Operaciones / Supply Chain |
| Guardia de Portería | Control de entradas y salidas | Seguridad / Portería | Operaciones / Servicios Generales |
| Mecánico Líder | Ejecución de OT y supervisión de tareas | Taller / Mantenimiento | Operaciones / Supply Chain |
| Coordinador de Zona / Supervisor de Flotas | Coordinación y cumplimiento de políticas | Flotas / Operaciones | Operaciones / Supply Chain |
| Analista de Indicadores | Reportería y KPI operativos | Control de Gestión / Operaciones | Operaciones (o Finanzas, según def.) |
| Sebastián Miranda | Jefe de Proyecto (equipo desarrollador) | Proyecto MVP – Duoc UC | Externo (Proyecto Académico) |
| Guillermo Almendra | Analista UX / QA (equipo desarrollador) | Proyecto MVP – Duoc UC | Externo (Proyecto Académico) |
| Docente Guía (Duoc UC) | Supervisor académico | Escuela de Informática | Externo (Académica) |

# Requisitos de aprobación del proyecto

Reglas generales de aprobación Fase 1 - Acta de Constitución, EDT, Carta Gantt, RACI y Matriz de Riesgos publicados. - Aprueba: Patrocinador + Docente Guía. Fase 2 - ERS aprobado (RF/RNF + criterios de aceptación), RTM básica y flujo Portería→Ejecución→Cierre. - Aprueba: Patrocinador + Docente Guía. Fase 3 - Diseño modelo/arquitectura/mockups/Plan de pruebas - Aprueba: Patrocinador. Fase 4 - Desarrollo Base de Datos, Desarrollo API, Conexión BD, Almacenamiento archivos en plataforma, Interfaz, Vistas según usuario, Búsqueda / filtros, Listados de reportes, Exportación CSV/PDF, Alta / baja de usuario, Visibilidad por rol, Datos de prueba, Ajustes UX, Desplegable mvp - Aprueba: Patrocinador. Fase 5 - Plan y reporte de pruebas: 0 críticos, evidencia de casos ejecutados. - Aprueba: Patrocinador (con visto bueno QA/equipo). Fase 6 - Sistema operativo, accesos entregados, manuales publicados, capacitación 30–45 min realizada. - Aprueban: Usuarios clave + Patrocinador. Fase 7 - Acta de cierre con métricas (≥40% reducción tiempo de registro en Portería vs. línea base), documentación final y backlog. - Aprueban: Patrocinador + Docente Guía.

# Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad

## Gerente de proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sebastián Miranda | Jefe de Proyecto | Proyecto MVP – Duoc UC | Externo (Proyecto Académico) |

## Niveles de autoridad

| Área de autoridad | Descripción del nivel de autoridad |
| --- | --- |
| Sebastián Miranda – Gerente de Proyecto | Puede aprobar cambios menores de alcance. Puede replanificar dentro del hito con tolerancia ±10%. Mantiene presupuesto = $0 (free-tiers). Define y comunica minutas, gestiona riesgos y calidad (no libera versiones con críticos). Escala cambios mayores a Patrocinador y Docente Guía para co-aprobación. |
| Alexis González - Patrocinador/Contraparte | Aprueba entregables clave: análisis, diseño, MVP, despliegue y cierre. Prioriza requerimientos de negocio y facilita usuarios/información. Co-aprueba cambios que afecten alcance mayor, hitos o costos. No define arquitectura técnica. |
| Fabian Alvarez Montenegro - Duoc UC | Aprueba entregables y evidencias académicas (acta, planificación, pruebas, cierre). Co-aprueba cambios que impacten calendario/hitos formales. No aprueba gastos ni decisiones operativas del taller. |
| Usuarios clave -Portería/Recepción/ Mecánicos | Validan UAT de sus procesos (registro por patente, OT/Tareas/pausas, evidencias, tablero/bitácora). Proponen mejoras y reportan incidencias. No aprueban cambios de alcance/tiempo/costo ni políticas; su aceptación se registra en actas de UAT. |

# Personal y recursos preasignados.

| Recurso | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- |
| Guillermo Almendra – Analista UX/Backend/QA | Proyecto MVP – DUOC UC | Externo (Proyecto Académico) |
| Sebastián Miranda –Frontend/BB.DD | Proyecto MVP – DUOC UC | Externo (Proyecto Académico) |

# Aprobaciones

| Patrocinador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| Alexis González - PEPSICO | ___ / ___ / 2025 |  |
| Docente Guía - Duoc UC | ___ / ___ / 2025 |  |
| Sebastián Miranda - Jefe de Proyecto | ___ / ___ / 2025 |  |