Plan de Proyecto

“Modernización Ingreso vehículo PepsiCo”

Fecha: [11/09/2025]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Propósito del plan de proyecto	4

Alcance del proyecto	4

Metodología de Desarrollo	6

Definición de roles y responsabilidades	6

Estructura de Desglose de trabajo	6

Calendarización de las actividades	7

Resumen de riesgos	7

Definición de artefactos	7

Condiciones de aceptación para cierre del proyecto	8

Anexos	9

Anexo 1: Matriz R.A.C.I.	10

Anexos 2. Diagrama EDT	11

Anexo 3. Diccionario EDT	12

Anexo 4. Carta Gantt	13

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 11-09-2025 | Estructura base + prellenado desde Acta y ERS | Sebastián Miranda |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC |
| --- | --- |
| Sección | PTY4614-002D |
| Proyecto (Nombre) | MVP de Ingreso a Taller – PepsiCo Santa Marta |
| Fecha de Inicio | 11-09-2025 |
| Fecha de Término | 20-11-2025 |
| Patrocinador principal | PepsiCo |
| Docente | Fabian Alejandro Alvarez Montenegro |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 20.147.550-3 | Sebastian Miranda | seba.miranda@duocuc.cl |
| 20.058.625-5 | Guillermo Almendra | gu.almendra@duocuc.cl |

# Propósito del plan de proyecto Propósito, objetivo, visión que se espera de la planificación de este proyecto.

Propósito del plan de proyecto El Plan de Proyecto define cómo se organizará, ejecutará, supervisará y controlará el MVP de Ingreso a Taller para PepsiCo Santa Marta, estableciendo reglas claras de gobernanza, gestión de riesgos, calidad y control de cambios. Objetivo del plan - Traducir los objetivos y necesidades acordadas con la contraparte en una planificación concreta (hitos, responsables, criterios de aceptación y artefactos), asegurando que: - El alcance del MVP quede acotado al flujo Portería → Recepción/OT → Ejecución → Cierre. - El cronograma de 16 semanas y sus stage-gates (S2, S5, S10, S13, S15, S16) se gestione con una tolerancia de ±10% sin mover la fecha de término (20-11-2025). - El presupuesto se mantenga en $0 (uso de free tiers), documentando cualquier excepción aprobada por Patrocinador y Docente. - Se apliquen prácticas de calidad y seguridad (RBAC, evidencias controladas, retención acotada de datos) y se llegue a 0 defectos críticos al cierre del MVP. - La gestión de riesgos y el control de cambios tengan responsables definidos, umbrales y flujos de aprobación claros. - Las comunicaciones incluyan al menos una validación semanal (30–45 minutos) y minutas como evidencia de acuerdos. Visión de la planificación Lograr una ejecución predecible, trazable y auditable que entregue, en la fecha comprometida, un MVP estable y demostrable, acompañado de la documentación necesaria para su operación y para un eventual escalamiento a otros talleres.

# Alcance del proyecto Problema, solución propuesta y contexto del proyecto.

Problema. En la operación de PepsiCo (planta/centro Santa Marta, Chile) el registro del ingreso de vehículos al taller, la gestión de órdenes de trabajo (OT) y la evidencia de las intervenciones se realiza hoy con herramientas dispersas (papel, Excel, fotos sueltas y mensajería). Esto genera baja trazabilidad, tiempos de espera difíciles de justificar y poca visibilidad para coordinar portería, mecánicos y supervisión, además de limitar la generación de métricas confiables (tiempos por etapa, pausas, evidencias asociadas). Solución propuesta. Diseñar e implementar un MVP web de Ingreso a Taller que centralice el flujo Portería → Recepción/OT → Ejecución → Cierre, utilizando la patente como llave de trazabilidad. El sistema permitirá: - Registrar ingresos y salidas por patente con fecha y hora. - Crear y gestionar OT y Tareas (iniciar, pausar con motivo obligatorio, reanudar y cerrar). - Adjuntar evidencias fotográficas con metadatos (quién, cuándo, qué). - Visualizar un tablero por estados y una bitácora de portería. - Generar reportes mínimos (entradas/salidas; OTs por estado) con exportación CSV. Contexto. Piloto interno en la operación PepsiCo – Taller Santa Marta, durante un semestre de 16 semanas. El MVP se enfoca en portería, taller y supervisión, sin integraciones con ERP/finanzas ni aplicación móvil nativa, y deja fuera de alcance el módulo de bodega/repuestos y analítica avanzada. Se utilizarán servicios cloud en modalidad free tier, con datos ficticios u ofuscados y políticas de retención acotada para resguardar la privacidad de patentes e imágenes.

Funciones esperadas del software a desarrollar.

- Registro por patente del ingreso/salida con fecha y hora. - Gestión de OT y Tareas: crear, iniciar/pausar (con motivo obligatorio), reanudar y cerrar. - Evidencias fotográficas por OT/Tarea con metadatos (usuario, fecha/hora). - Tablero de estados del taller con filtros y búsqueda por patente. - Bitácora de movimientos (entradas/salidas) consultable por rango. - Reportes operativos (entradas vs. salidas, horas-hombre, tiempos por etapa/pausa) con exportación CSV/PDF. - Usuarios y Roles (RBAC) y auditoría mínima de cambios/accesos. - Configuraciones básicas: retención de evidencias (45–90 días), límites de tamaño.

Rendimiento esperado del software a desarrollar.

- Carga tablero inicial: ≤ 3 s (p95) con hasta 1000 OTs activas. - Acciones UI (filtros/búsqueda): ≤ 2 s (p95). - Latencia API CRUD típico: ≤ 800 ms (p95). - Generación de reportes: ≤ 5 s (p95). - Subida de evidencia: emisión de URL firmada ≤ 300 ms; aceptar archivos ≤ 10 MB. - Concurrencia piloto: ≥ 50 usuarios sin degradación perceptible. - Disponibilidad piloto: ≥ 99% mensual

Restricciones del proyecto.

- Fase 1 (MVP): sin integraciones con ERP/finanzas; sin app móvil nativa; sin módulo de bodega/repuestos; analítica avanzada fuera de alcance. - Presupuesto: $0 (uso de free tiers); cualquier gasto requiere aprobación de Patrocinador + Docente. - Seguridad/privacidad: TLS 1.2+, RBAC, evidencias en bucket privado con URL firmadas ≤ 10 min, retención 45–90 días y borrado programado; uso de patentes ficticias en pruebas. - Datos y capacidad: dataset acotado al piloto; tamaño de foto ≤ 10 MB; pruebas preferentemente fuera de hora punta. - Cronograma: 16 semanas con hitos S2/S5/S10/S13/S15/S16; tolerancia de replanificación ±10% sin mover hitos.

# Metodología de Desarrollo Definir y justificar la metodología de desarrollo seleccionada.

Se utilizará un SDLC tradicional por fases, con puntos de control formales (stage-gates) y trazabilidad entre requisitos, casos de uso y casos de prueba (RTM). Cada fase tendrá criterios de entrada y salida (DoR/DoD) y generará artefactos formales que permitan controlar avance, calidad, riesgos y cambios. Fases y salidas - Planificación inicial (S1): Acta de Constitución, EDT + Diccionario, Carta Gantt, Matriz RACI, Matriz de Riesgos y Plan de Comunicación. (Gate G0). - Análisis (S2): levantamiento y formalización de requisitos (ERS con RF/RNF, reglas y roles), criterios de aceptación y RTM. (Gate G1). - Diseño (S3–S5): modelo de datos con patente como llave; arquitectura (Frontend/API/DB/Storage/Auth); definición de políticas de seguridad y retención; mockups de interfaz y plan de pruebas inicial. (Gate G2). - Construcción (S6–S10): scripts de BD (DDL/seed); API backend (auth, ingreso, OT/tareas, bitácora) e interfaz web; integración FE–API; RBAC mínimo y esqueleto de reportes. (Gate G3 – MVP funcional). - Pruebas (S11–S13): ejecución del plan de pruebas sobre los casos críticos end-to-end con datos ficticios reproducibles; corrección de defectos hasta llegar a 0 defectos críticos abiertos y validación de criterios de aceptación. (Gate G4). - Implementación y capacitación (S14–S15): despliegue en nube free-tier, configuración de accesos, backups básicos, sesión de capacitación de 30–45 minutos a usuarios clave y entrega de manuales. (Gate G5). - Cierre (S16): medición de indicadores mínimos (p. ej., reducción del tiempo de registro en portería), acta de cierre firmada y registro de backlog de mejoras fuera de alcance del MVP. (Gate G6). Justificación El alcance del MVP está acotado y los requisitos son relativamente estables, lo que favorece una planificación lineal. La asignatura exige documentación formal y aprobación por hitos, coherente con el enfoque de stage-gates. El equipo es pequeño y trabaja en contacto directo con usuarios, lo que permite mantener coordinación y control sin sobrecarga de procesos.

| # Definición de roles y responsabilidades Roles y responsabilidades de todos los participantes en el desarrollo de SW. Adjuntar Matriz R.A.C.I. |  |
| --- | --- |
| Rol | Responsabilidades |
| Gerencia de Proyecto | Planificar (EDT, Gantt), coordinar equipo, gestionar riesgos y cambios; aprobar cambios menores (≤8 h); llevar minutas y comunicaciones; asegurar cumplimiento de hitos y calidad; orquestar despliegue free-tier. |
| Desarrollador Backend / Seguridad (Guilermo Almendra) | API y modelo de datos; autenticación JWT y RBAC; manejo de evidencias (URL firmadas, bucket privado); auditoría; reportes/exportaciones. |
| Analista UX / Frontend / QA (Sebastián Miranda) | Levantamiento con usuarios; wireframes/mockups; desarrollo frontend responsivo; pruebas funcionales/UX; reporte de defectos; formación breve a usuarios. |
| Patrocinador / Contraparte (Alexis González) | Priorizar requerimientos; validar ERS y diseño; aprobar MVP, pruebas y despliegue; facilitar acceso a información no sensible y usuarios clave. |
| Jefe de Taller | Definir flujo operativo y criterios de aceptación; validar tablero/bitácora; priorizar incidencias en el piloto; apoyar adopción. |
| Recepcionista de Vehículos | Validar pantallas y flujo de recepción/OT; pruebas UAT de registro por patente y evidencias. |
| Guardia de Portería | Validar registro de entradas/salidas y bitácora; pruebas UAT en portería. |
| Mecánico | Validar gestión de tareas/pausas y evidencias en ejecución; retroalimentar usabilidad. |
| Docente Guía (Fabián Alvarez) | Supervisión académica; revisión de entregables; co-aprobación de cambios mayores y de hitos formales. |
| Administrador del Sistema | Alta/baja de usuarios y asignación de roles; configuración de retención de archivos; soporte básico durante el piloto. |

# Estructura de Desglose de trabajo Definición de Diagrama y diccionario EDT. Adjuntar diagrama y diccionario

Diagrama EDT 1. Planificación inicial 1.1 Acta de constitución 1.2 Plan de Proyecto 1.3 EDT + Diccionario 1.4 Carta Gantt 1.5 Matriz RACI 1.6 Matriz de riesgos y plan de comunicación 2. Análisis 2.1 Definición de requisitos y criterios de aceptación 2.2 Trazabilidad (RTM) 2.3 Doc. Casos de Uso 3. Diseño 3.1 BPM 3.2 Diagrama Casos de Uso 3.3 Modelado de Datos 3.4 RBAC y Descripcion Perfiles de Usuario 3.5 Mockups UI y flujo (tablero, bitácora, OT/Tareas, evidencias, reportes) 3.5 Plan de pruebas inicial (casos críticos) 4. Construcción 4.1 BB.DD 4.2 Backend API + DB 4.3 Frontend web responsivo 4.4 Datos de Prueba 4.5 Reportes y exportación (CSV/PDF) 4.6 Ajustes UX 4.7 Desplegable MVP 5. Pruebas 5.1 Pruebas Unitarias 5.2 Pruebas de rendimiento Usuarios 5.3 Pruebas de rendimiento Light House 5.4 Pruebas Seguridad 5.5 Correcciones; reporte de pruebas (0 críticos) 6. Implementación y capacitación 6.1 Despliegue Final 6.2 Manuales de usuario y admin 7. Cierre 7.1 Acta de cierre y 7.3 Archivo y entrega final Código; Actividad; Descripción. 1.1; Acta de constitución; Definir el alcance del MVP (módulos, actores, inclusiones/exclusiones), supuestos y restricciones; redactar objetivo, justificación, alcance alto nivel, hitos, riesgos iniciales y presupuesto, acordándolo con usuarios clave y docente hasta obtener versión aprobada y firmada.. 1.2; Plan de Proyecto; Establecer cómo se organizará, ejecutará, supervisará y controlará el MVP de ingreso a taller, definiendo fases, hitos, entregables, responsables y calendario general.. 1.3; Esqueleto EDT y diccionario; Desglosar el proyecto en niveles 1–3 de EDT, asignar códigos a cada paquete de trabajo y documentar para cada uno su propósito, entregables, criterios de término y recursos principales.. 1.4; Carta Gantt; Cargar tareas, duraciones, dependencias y responsables; marcar hitos y ruta crítica; publicar y definir rutina de actualización.. 1.5; Definir RACI; Listar actividades clave y asignar R/A/C/I; resolver ambigüedades y publicar matriz validada.. 1.6; Matriz de riesgos; Identificar riesgos (técnicos, plazos, datos), valorar probabilidad/impacto, definir respuestas y dueños; abrir registro y plan de seguimiento.. 2.1; Redacción de requerimientos; Escribir RF y RNF con identificadores, reglas de negocio y criterios de aceptación; consolidar con evidencia del levantamiento.. 2.2; Trazar RF/RNF; Construir la matriz de trazabilidad RF/RNF ↔ casos de uso ↔ casos de prueba; detectar vacíos o inconsistencias y corregir.. 2.3; Documentado Casos de Uso; Construir los casos de uso generales y por actor.. 3.1; Modelado de Datos; Modelar entidades (Vehículo, OT, Tarea, Evidencia, Usuario), definir claves/índices, relaciones y políticas de retención; preparar script/colecciones iniciales.. 3.2; Arquitectura FE/API/DB/Storage/Auth; Diagramar arquitectura (frontend, API, base de datos, almacenamiento de evidencias y autenticación) con flujos y controles de seguridad.. 3.3; Diseño Seguridad; Definir RBAC por rol y el flujo de URLs firmadas de subida/descarga a storage privado; documentar expiración, permisos y auditoría.. 3.4; Mockups; Diseñar el alcance funcional de cada módulo (KPIs del tablero, estados de OT/tarea, metadatos de evidencias, consultas de reportes).. 3.5; Plan de Pruebas Inicial; Seleccionar escenarios representativos, preparar dataset semilla y definir casos de prueba base para validación temprana.. 4.1; Desarrollo Base de Datos; Implementar esquema/colecciones, validaciones y seeds; crear vistas/consultas necesarias para reportes.. 4.2; Desarrollo API + BBDD; Implementar endpoints (registro por patente, OT, tareas, evidencia), validaciones, manejo de errores y pruebas con Postman. Conectar API a la base, parametrizar credenciales/variables de entorno y probar consultas con datos reales/semilla.. 4.3; Frontend Responsivo; Maquetar vistas base (login, dashboard, bitácora, OT/tareas), estados de carga/errores y navegación.. 4.4; Datos de prueba; Poblar ambiente con dataset realista (vehículos, OTs, tareas, evidencias) y scripts reproducibles.. 4.5; Exportación CSV/PDF Listados de reportes; Implementar exportación de listados a CSV/PDF con formato legible y metadatos (fecha, filtro aplicado). Construir listados con totales/agrupaciones y parámetros (rango de fechas, área, estado); optimizar consultas.. 4.6; Ajustes UX; Corregir textos, tamaños, flujo de clics, accesibilidad y tiempos de carga percibida según feedback.. 4.7; Desplegable mvp; Preparar build y variables; publicar FE/API; ejecutar pruebas de humo y definir plan de rollback/backups.. 5.1; Pruebas Unitarias; Ejecutar casos por RF crítico, evidenciar resultados y registrar defectos con prioridad; re-test tras correcciones.. 5.2; Pruebas de rendimiento Usuarios; Probar disponibilidad básica y reintentos; medir tiempos de respuesta y comportamiento ante fallas controladas.. 5.3; Pruebas Seguridad; Probar RBAC, caducidad de token, acceso a evidencias por URL firmada, exposición de datos; documentar hallazgos.. 5.4; Pruebas de rendimiento Light House; Instrumentar mediciones; obtener p50/p95 por vista/endpoint con dataset semilla; identificar y aplicar mejoras.. 5.6; Correcciones; reportes de pruebas; Cerrar críticos/altos, re-test final, consolidar métricas y emitir informe de pruebas con estado del MVP.. 6.1; Publicación web + accesos; Entregar URL, crear usuarios iniciales y confirmar acceso por rol; checklist de humo en producción.. 6.2; Usuario y administrador; Redactar manuales (usuario/administrador) con capturas y resolución de problemas frecuentes.. 7.1; Redacción y firma; Redactar acta de cierre con resultados, lecciones aprendidas y pendientes; obtener firmas y publicar.. 7.2; Ordenar repositorio y entregar documentación; Estructurar carpetas por fases, subir versiones finales (PDF/ZIP), verificar enlaces/permisos y entregar índice maestro..

# Calendarización de las actividades

| ID | TAREA | HITO | ASIGNADO A | PROGRESO | INICIO | FIN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fase 1 - Planificación Inicial |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Acta de constitución | No | Sebastián Miranda | 100% | 04-09-2025 | 04-09-2025 |
| 1.2 | Plan de Proyecto | No | Sebastián Miranda | 100% | 05-09-2025 | 05-09-2025 |
| 1.3 | EDT | No | Sebastián Miranda | 100% | 06-09-2025 | 06-09-2025 |
| 1.3.1 | Diccionario EDT | No | Sebastián Miranda | 100% | 07-09-2025 | 07-09-2025 |
| 1.4 | Carta Gantt | SI | Sebastián Miranda | 100% | 08-09-2025 | 08-09-2025 |
| 1.5 | RACI | No | Sebastián Miranda | 100% | 09-09-2025 | 09-09-2025 |
| 1.6 | Matriz de riesgos y Plan de comunicación | No | Sebastián Miranda | 100% | 10-09-2025 | 11-09-2025 |

| ID | TAREA | HITO | ASIGNADO A | PROGRESO | INICIO | FIN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fase 2 - Análisis |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Redacción de requerimientos | No | Sebastián / Guillermo | 100% | 12-09-2025 | 13-09-2025 |
| 2.2 | Trazar RF/RNF | No | Sebastián | 100% | 12-09-2025 | 14-09-2025 |
| 2.3 | Doc. Casos de uso | SI | Sebastián | 100% | 12-09-2025 | 15-09-2025 |

| ID | TAREA | HITO | ASIGNADO A | PROGRESO | INICIO | FIN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fase 3 - Diseño |  |  |  |  |  |
| 3.1 | BPM | No | Sebastián | 100% | 22-09-2025 | 24-09-2025 |
| 3.2 | RBAC | No | Sebastián | 100% | 24-09-2025 | 26-09-2025 |
| 3.3 | Diagrama Casos de Uso General | No | Guillermo | 100% | 29-09-2025 | 30-09-2025 |
| 3.4 | Diagrama Casos de Uso Principales | No | Sebastián | 100% | 30-09-2025 | 01-10-2025 |
| 3.5 | Diagrama E.R. | No | Sebastián | 100% | 06-10-2025 | 07-10-2025 |
| 3.6 | Script inicial BBDD | No | Sebastian | 100% | 07-10-2025 | 07-10-2025 |
| 3.7 | Mockups | No | Guillermo | 100% | 06-10-2025 | 09-10-2025 |
| 3.8 | Plan de pruebas inicial | No | Guillermo | 100% | 06-10-2025 | 09-10-2025 |

| ID | TAREA | HITO | ASIGNADO A | PROGRESO | INICIO | FIN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fase 4 - Construcción |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Desarrollo Base de Datos | No | Guillermo | 100% | 10-10-2025 | 16-10-2025 |
| 4.2 | Desarrollo Backend API | No | Guillermo | 100% | 16-10-2025 | 28-10-2025 |
| 4.2.1 | Modulo Tarea | No | Guillermo | 100% | 18-10-2025 | 20-10-2025 |
| 4.2.2 | Modulo OT | No | Guillermo | 100% | 20-10-2025 | 21-10-2025 |
| 4.2.3 | Modulo Evidencia | No | Guillermo | 100% | 20-10-2025 | 22-10-2025 |
| 4.2.4 | Modulo Porteria | No | Guillermo | 100% | 20-10-2025 | 23-10-2025 |
| 4.2.5 | Modulo Analista | No | Guillermo | 100% | 20-10-2025 | 24-10-2025 |
| 4.2.6 | Modulo Administrador | No | Guillermo | 100% | 25-10-2025 | 28-10-2025 |
| 4.3 | Desarrollo Frontend | No | Sebastián | 100% | 28-10-2025 | 06-11-2025 |
| 4.3.1 | Vistas según usuario | No | Sebastián | 100% | 28-10-2025 | 31-10-2025 |
| 4.3.2 | Búsqueda / filtros | No | Sebastián | 100% | 28-10-2025 | 31-10-2025 |
| 4.4 | Datos de Prueba | No | Guillermo | 100% | 28-10-2025 | 31-10-2025 |
| 4.5 | Exportar Reportes CSV/PDF | No | Guillermo | 100% | 31-10-2025 | 04-11-2025 |
| 4.6 | Ajustes UX | No | Guillermo / Sebastián | 100% | 04-11-2025 | 06-11-2025 |
| 4.7 | Desplegable mvp | SI | Guillermo / Sebastián | 100% | 04-11-2025 | 07-11-2025 |

| ID | TAREA | HITO | ASIGNADO A | PROGRESO | INICIO | FIN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fase 5 - Pruebas |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Pruebas Unitarias | No | Guillermo | 100% | 10-11-2025 | 13-11-2025 |
| 5.2 | Pruebas Rendimiento Usuarios | No | Sebastián | 100% | 12-11-2025 | 14-11-2025 |
| 5.3 | Pruebas Rendimiento Light House | No | Guillermo / Sebastián | 100% | 12-11-2025 | 14-11-2025 |
| 5.4 | Pruebas Seguridad | No | Guillermo / Sebastián | 100% | 12-11-2025 | 14-11-2025 |
| 5.5 | Correcciones; reporte de pruebas (0 críticos) | No | Guillermo / Sebastián | 100% | 17-11-2025 | 17-11-2025 |

|  | Fase 6 - Implementación y capacitación |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Despliegue Final | SI | Guillermo / Sebastián | 0% | 18-11-2025 | 19-11-2025 |
| 6.2 | Manual Usuario y administrador | No | Guillermo / Sebastián | 0% | 19-11-2025 | 20-11-2025 |

| ID | TAREA | HITO | ASIGNADO A | PROGRESO | INICIO | FIN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fase 7 - Cierre |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Acta de cierre | SI | Guillermo / Sebastián | 0% | 18-11-2025 | 29-11-2025 |
| 7.2 | Ordenar repositorio y entregar documentación | No | Sebastián | 0% | 20-11-2025 | 20-11-2025 |

| # Resumen de riesgos Listado de riesgos relacionados al desarrollo de S.W. Indicar riesgo, etapa o fase en que se presenta, la probabilidad de que ocurra, magnitud o impacto de este riesgo por etapa en el proceso. Probabilidad: Alta, media, baja. Impacto: Alto, Significativo, Moderado, Inferior y Baja. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Riesgo | Fase | Probabilidad | Impacto | Acción de mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Baja disponibilidad de jefes de taller/usuarios para validar requerimientos y pantallas del APT. | Requisitos / Diseño / Pruebas UAT | Media | Significativo | Bloquear slots semanales cortos (30–45 min); usar minutas y validaciones asincrónicas (correo, capturas, video) para no depender siempre de reuniones largas. |
| Ampliación de alcance (scope creep) del MVP de ingreso a taller. | Construcción / Pruebas | Media | Significativo | Congelar el alcance del MVP; registrar mejoras y “nice-to-have” en un backlog para iteraciones futuras; no agregar nuevas funcionalidades si no salen de la Matriz de Requisitos aprobada. |
| Aprobación tardía del ERS/SyRS y del diseño del APT. | Requisitos / Diseño / inicio de Construcción | Media | Significativo | Definir una versión de corte (v1.0) con fecha límite para comentarios; documentar criterios de aceptación claros; enviar ERS/SyRS y mockups para revisión temprana y registrar acuerdos por escrito. |
| Desfase del proyecto APT vs. calendario académico / fecha de cierre (20-11-2025). | Planificación / Todas las fases | Media | Significativo | Revisión semanal del Gantt; priorizar backend, evidencias y UAT sobre funcionalidades menores; reducir o postergar “nice-to-have” para garantizar un MVP estable para la defensa. |
| Acceso no autorizado o permisos mal configurados (RBAC) en el APT. | Diseño de seguridad / Construcción / Pruebas / Implementación | Baja | Alto | Revisar la matriz de roles y permisos; ejecutar pruebas específicas de autorización (intentos de acceso indebido); habilitar auditoría básica de logs para altas/bajas de usuarios, cambios de rol y cierres de OT/tareas. |
| Conectividad inestable en taller al usar el APT. | Construcción / Pruebas / Implementación | Media | Moderado | Diseñar el sistema para conexiones inestables: usar capturas e imágenes ligeras, reintentos con cola, mensajes claros de error en la UI; probar en zonas con distinta calidad de señal y definir procedimiento de respaldo en papel/foto local si la red cae. |
| No se demuestra reducción ≥40 % en tiempos con el APT. | Métricas / Pruebas / Cierre | Baja | Significativo | Definir bien la métrica y la línea base (“antes”); concentrar mejoras en los pasos más lentos del proceso actual; medir nuevamente con el MVP y documentar resultados y aprendizajes en el informe de cierre. |

| # Definición de artefactos Listar y describir los artefactos o entregables que serán administrados y entregados durante el desarrollo del proyecto. |  |
| --- | --- |
| Artefacto | Descripción |
| Acta de Constitución del Proyecto | Documento que fija objetivo, alcance, hitos, gobierno y aprobaciones iniciales. |
| EDT, Hitos y Diccionario | Desglose del trabajo con definiciones por paquete, criterios de aceptación y dependencias. |
| Carta Gantt | Cronograma de 16 semanas con actividades, responsables y fechas tope. |
| Matriz de Responsabilidades (RACI) | Rol por entregable (Responsable, Aprobador, Consultado, Informado). |
| Matriz de Riesgos | Identificación, P×I 5×5, nivel y plan de respuesta/mitigación. |
| Plan de Pruebas Inicial | Estrategia, tipos de prueba, casos críticos y datos de prueba. |
| Documento de Requerimientos (ERS) | Requisitos funcionales/no funcionales y criterios de aceptación del MVP. |
| Modelos de Datos y Arquitectura | Diagrama lógico (patente llave) y componentes FE/API/DB/Storage/Auth. |
| Mockups de Interfaz | Prototipos de pantallas (tablero, OT/Tareas, evidencias, reportes) validados. |
| Plan de Calidad y de Costos | Metas de rendimiento, seguridad/privacidad y política “$0” (free tiers). |
| Código Fuente y Doc. Interna | Repositorio con commits, README técnico y convenciones de desarrollo. |
| Base de Datos y Scripts | Esquema, migraciones/semillas y scripts de creación/restauración. |
| Minutas de Control | Registro de decisiones, acuerdos, responsables y fechas por reunión. |
| Verificación de Alcances | Checklist de cumplimiento del MVP frente a criterios de aceptación. |
| Plan de Pruebas Final y Reporte | Ejecución, resultados, defectos y estado final (0 críticos abiertos). |
| Plan de Implantación, Soporte y Mantenimiento | Procedimiento de despliegue, accesos, backups y soporte del piloto. |
| Manuales de Usuario y Administrador | Guías operativas y de administración (RBAC, retención de evidencias). |
| Informe Final Proyecto APT | Documento de cierre que presenta relevancia, objetivos, metodología, desarrollo, evidencias y reflexión final del proyecto APT, según la pauta institucional. |

# Condiciones de aceptación para cierre del proyecto Condiciones que se deben cumplir para dar término al proyecto y margen de tolerancia de aceptación de defectos.

Alcance del MVP entregado y demostrable - Flujo Portería → Recepción/OT → Ejecución → Cierre operando de extremo a extremo. - Registro por patente para ingresos/salidas y creación/gestión de OT y Tareas (iniciar, pausar con motivo obligatorio, reanudar, cerrar). - Tablero por estados y bitácora de portería actualizados en tiempo casi real. - Módulo de evidencias fotográficas funcionando (subida, visualización y trazabilidad). - Reportes mínimos (entradas/salidas; OTs por estado) con exportación a CSV. Calidad y rendimiento (pilotables) - Carga del tablero inicial ≤ 3 s (p95) con el volumen de datos del piloto. - Interacciones de UI críticas (filtros, búsqueda por patente, registro de OT) ≤ 2 s (p95). - Latencia API para operaciones CRUD habituales ≤ 800 ms (p95). - Generación de reportes ≤ 5 s (p95). Seguridad y privacidad - Acceso cifrado (TLS 1.2+). - Autenticación y autorización por roles (RBAC de mínimo privilegio). - Evidencias almacenadas en bucket privado con URLs firmadas de duración acotada. - Uso de datos/patentes ficticias en ambientes de prueba y retención acotada (~90 días) de evidencias durante el piloto. Disponibilidad y operación del piloto - Despliegue en infraestructura cloud free-tier. - Disponibilidad mínima objetivo ≥ 99% mensual durante el piloto (salvo ventanas de mantenimiento planificadas). - Respaldos diarios (RPO ≤ 24 h) y tiempo objetivo de recuperación (RTO ≤ 8 h). Defectos permitidos al cierre (tolerancia) - 0 defectos críticos (bloqueantes) abiertos. - Defectos altos: solo aquellos con workaround documentado que no comprometan el flujo principal y queden registrados en backlog. - Defectos medios/bajos aceptados si están registrados en el backlog de mejoras. Adopción y usabilidad - ≥ 80% de los usuarios clave del piloto capacitados. - Guía rápida y manuales de usuario/administrador entregados. Documentación y entrega - Código fuente en repositorio con README, scripts de BD/semillas y plan de despliegue. - Artefactos de gestión actualizados (Plan de Proyecto, RACI, Matriz de Riesgos, Plan de Pruebas, Informe Final). - Conocimientos transferidos a la contraparte (sesión de cierre). Costo del piloto - Operación en free-tiers con costo total planificado = $0. Cualquier costo adicional queda explícitamente documentado y justificado. Evidencia y firmas - UAT aceptado por la contraparte. - Demo final realizada. - Minuta/acta de cierre firmada por Patrocinador y Docente Guía. Defectos permitidos al cierre (tolerancia) Severidad; Condición al cierre; Requisito adicional. Crítico (bloquea operación o seguridad); 0 abiertos; —. Mayor (afecta función con alternativa); ≤ 5 con workaround documentado; Ticket creado y priorizado. Menor (cosmético o bajo impacto); ≤ 15; En backlog con prioridad. Adopción y usabilidad Capacitación 30–45 min realizada; ≥ 80% de usuarios clave capacitados; guía rápida y manuales (usuario/administrador) entregados. Beneficio mínimo observado Reducción del tiempo promedio de registro en Portería (vs. línea base de inicio del proyecto). Documentación y entrega Código en repositorio con README, scripts de BD/semillas, plan de pruebas y reporte final; configuración de retención, cuentas y credenciales transferidas; backlog de mejoras fuera de alcance registrado. Costo del piloto Operación con costo total = $0 (free-tiers). Evidencia y firmas UAT aceptado, demo final realizada, minuta/acta de cierre firmada por Patrocinador y Docente Guía.

# Anexos

## Anexo 1: Matriz R.A.C.I

## Anexo 2. Diagrama EDT

## Anexo 3. Diccionario EDT

## Anexo 4. Carta Gantt