## Diccionario
Fase | Código EDT | Actividad | Descripción | Entregable | Criterio de Termino | Recursos Principales
1 | 2025-01-01 | Acta de constitución | Definir el alcance del MVP (módulos, actores, inclusiones/exclusiones), supuestos y restricciones; redactar objetivo, justificación, alcance alto nivel, hitos, riesgos iniciales y presupuesto, acordándolo con usuarios clave y docente hasta obtener versión aprobada y firmada. | Documento “Acta de Constitución del Proyecto Modernización Ingreso Vehículo PepsiCo” versión 1.0 (PDF/DOC). | Incluye objetivo, alcance del MVP, supuestos, restricciones, interesados, hitos y presupuesto; revisada por usuarios clave y docente, con firma/validación y almacenada en el repositorio. | Gerente de proyecto, usuarios clave PepsiCo, docente guía, plantilla de acta, herramienta ofimática (Word/Docs).
1 | 2025-02-01 | Plan de Proyecto | Establecer cómo se organizará, ejecutará, supervisará y controlará el MVP de ingreso a taller, definiendo fases, hitos, entregables, responsables y calendario general. | Plan de Proyecto detallado con fases, hitos, cronograma de alto nivel, estrategia de gestión y seguimiento. | Documento coherente con el Acta y el EDT, con calendario general, roles y responsables definidos; aprobado por el docente y subido al repositorio. | Gerente de proyecto, EDT preliminar, lineamientos del curso, Excel/Project o similar.
1 | 2025-03-01 | Esqueleto EDT y diccionario | Desglosar el proyecto en niveles 1–3 de EDT, asignar códigos a cada paquete de trabajo y documentar para cada uno su propósito, entregables, criterios de término y recursos principales. | EDT en niveles 1–3 más Diccionario EDT con descripciones por paquete de trabajo. | Todas las actividades necesarias para el MVP están desglosadas, codificadas y sin solapamientos; Diccionario contiene descripción, entregable, criterio y recursos por ID; versión aprobada por docente. | Gerente de proyecto/analista, herramienta de diagramación o Excel, Acta y Plan de Proyecto.
1 | 2025-04-01 | Carta Gantt | Cargar tareas, duraciones, dependencias y responsables; marcar hitos y ruta crítica; publicar y definir rutina de actualización. | Diagrama de Gantt completo con tareas, duraciones, dependencias y ruta crítica. | Todas las tareas del EDT están reflejadas con fechas entre inicio y 20/11/2025, hitos identificados, ruta crítica visible y archivo publicado en repositorio. | Gerente de proyecto, EDT final, herramienta de planificación (Excel, Project, Smartsheet), calendario académico.
1 | 2025-05-01 | Definir RACI | Listar actividades clave y asignar R/A/C/I; resolver ambigüedades y publicar matriz validada. | Matriz RACI por actividad del EDT. | Cada actividad clave tiene al menos un Responsible y un Accountable definidos; matriz revisada con el equipo y el docente y almacenada en el repositorio. | Gerente de proyecto, equipo APT, docente guía, plantilla de matriz RACI (Excel).
1 | 2025-06-01 | Matriz de riesgos | Identificar riesgos (técnicos, plazos, datos), valorar probabilidad/impacto, definir respuestas y dueños; abrir registro y plan de seguimiento. | Registro de riesgos inicial (archivo con columnas ID, descripción, causa, probabilidad, impacto, respuesta, dueño, estado). | Riesgos técnicos, de plazo y de datos identificados y priorizados; estrategias de respuesta y dueños asignados; documento validado y publicado. | Gerente de proyecto, equipo APT, usuarios clave, Excel/Sheets, guía de gestión de riesgos.
2 | 2025-01-02 | Redacción de requerimientos | Escribir RF y RNF con identificadores, reglas de negocio y criterios de aceptación; consolidar con evidencia del levantamiento. | Documento de Especificación de Requerimientos (SyRS/SRS) con RF y RNF numerados. | Todos los requerimientos están identificados, claros, medibles y con criterios de aceptación; consolidados con evidencia del levantamiento y validados con usuarios/docente. | Gerente de proyecto, usuarios finales, plantillas SRS/SyRS, herramienta de texto.
2 | 2025-02-02 | Trazar RF/RNF | Construir la matriz de trazabilidad RF/RNF ↔ casos de uso ↔ casos de prueba; detectar vacíos o inconsistencias y corregir. | Matriz de trazabilidad RF/RNF ↔ Casos de Uso ↔ Casos de prueba. | Cada RF/RNF tiene al menos un caso de uso y un caso de prueba asociado; no hay requisitos ni casos “huérfanos”; matriz actualizada y alineada con el documento de requerimientos. | Excel, documento de requerimientos, catálogo de casos de uso y de pruebas.
2 | 2025-03-02 | Documentado Casos de Uso | Construir los casos de uso generales y por actor. | Catálogo de Casos de Uso con diagramas y fichas por caso. | Casos de uso cubren todos los RF funcionales, incluyendo flujos básicos y alternativos; documentos revisados por usuarios clave y docente y versionados en el repositorio. | Herramienta Canvas., usuarios clave, documento de RF.
3 | 2025-01-03 | Modelado de Datos | Modelar entidades (Vehículo, OT, Tarea, Evidencia, Usuario), definir claves/índices, relaciones y políticas de retención; preparar script/colecciones iniciales. | Modelo entidad–relación / relacional y script de creación de tablas/colecciones. | Todas las entidades necesarias (vehículo, OT, tarea, evidencia, usuario, etc.) están modeladas con claves y relaciones; script ejecuta sin errores en el motor de BD. | Desarrollador BD, DBMS (PostgreSQL/Supabase u otro), herramienta de modelado ER, documentos de análisis.
3 | 2025-02-03 | Arquitectura FE/API/DB/Storage/Auth | Diagramar arquitectura (frontend, API, base de datos, almacenamiento de evidencias y autenticación) con flujos y controles de seguridad. | Documento de arquitectura con diagramas de componentes, despliegue y secuencia. | Se describen tecnologías y responsabilidades de frontend, API, BD, storage de evidencias y autenticación; diagramas consistentes con el modelo de datos y con los requerimientos; documento aprobado. | Dev líder/arquitecto, herramienta de diagramación, documentación de frameworks (frontend, backend, BD, auth).
3 | 2025-03-03 | Diseño Seguridad | Definir RBAC por rol y el flujo de URLs firmadas de subida/descarga a storage privado; documentar expiración, permisos y auditoría. | Diseño RBAC y especificación de controles de seguridad (manejo de tokens, caducidad, URLs firmadas, tratamiento de datos). | Roles y permisos definidos para cada módulo; flujos de acceso a evidencias descritos; alineado con requerimientos de seguridad y arquitectura; documento guardado en repositorio | Desarrollador backend, documentación de la plataforma de autenticación/storage, guías de buenas prácticas de seguridad.
3 | 2025-04-03 | Mockups | Diseñar el alcance funcional de cada módulo (KPIs del tablero, estados de OT/tarea, metadatos de evidencias, consultas de reportes). | Conjunto de mockups/navegables de las vistas principales (login, dashboard, bitácora, OT/tareas, reportes, etc.). | Todas las pantallas clave del MVP están diseñadas, mantienen coherencia visual y son validadas con usuarios/docente; archivos publicados. | Dev frontend/diseñador, herramienta de prototipado (Figma, Whimsical, etc.), lineamientos de estilo y documentos de análisis.
3 | 2025-05-03 | Plan de Pruebas Inicial | Seleccionar escenarios representativos, preparar dataset semilla y definir casos de prueba base para validación temprana. | Plan de pruebas que describe tipos de prueba, alcance, roles, casos prioritarios y datos base. | Incluye al menos los RF críticos, criterios de aceptación, ambientes de prueba y dataset semilla; revisado con el docente y el equipo. | QA/gerente de proyecto, Excel/Sheets, documentos de requerimientos, casos de uso y arquitectura.
4 | 2025-01-04 | Desarrollo Base de Datos | Implementar esquema/colecciones, validaciones y seeds; crear vistas/consultas necesarias para reportes. | Esquema de BD implementado (tablas/colecciones, restricciones, seeds) y scripts/migraciones. | Tablas creadas sin errores, relaciones y validaciones probadas; vistas/consultas necesarias para reportes funcionan con el dataset semilla. | BD en entorno de desarrollo, herramienta SQL, VS Code u otro IDE, modelo de datos.
4 | 2025-02-04 | Desarrollo API + BBDD | Implementar endpoints (registro por patente, OT, tareas, evidencia), validaciones, manejo de errores y pruebas con Postman. Conectar API a la base, parametrizar credenciales/variables de entorno y probar consultas con datos reales/semilla. | API funcional con endpoints para registro por patente, OT, tareas, evidencias, etc., conectada a la BD. | Endpoints críticos responden correctamente (200/4xx) con datos reales/semilla, validaciones implementadas, variables de entorno configuradas y colecciones de prueba en Postman (u otra herramienta). | Framework backend, Postman/Insomnia, repositorio Git, base de datos configurada.
4 | 2025-03-04 | Frontend Responsivo | Maquetar vistas base (login, dashboard, bitácora, OT/tareas), estados de carga/errores y navegación. | Frontend web responsivo con vistas base (login, dashboard, bitácora, OT/tareas) y navegación entre ellas. | Vistas compilan sin errores, son accesibles desde la URL del MVP, se adaptan a distintos tamaños de pantalla y consumen la API en los flujos definidos. | Framework frontend (React/Vue), navegador, IDE, API disponible en ambiente de pruebas.
4 | 2025-04-04 | Datos de prueba | Poblar ambiente con dataset realista (vehículos, OTs, tareas, evidencias) y scripts reproducibles. | Dataset semilla (scripts SQL/archivos CSV/JSON) y procedimiento para recargarlo. | Existen datos representativos de vehículos, OTs, tareas y evidencias; scripts reproducibles permiten regenerar el ambiente de pruebas desde cero sin errores. | Desarrollador/QA, DBMS, scripts de carga, documentación de modelo de datos.
4 | 2025-05-04 | Exportación CSV/PDF Listados de reportes | Implementar exportación de listados a CSV/PDF con formato legible y metadatos (fecha, filtro aplicado). Construir listados con totales/agrupaciones y parámetros (rango de fechas, área, estado); optimizar consultas. | Funcionalidades de exportación a CSV y/o PDF para listados relevantes (bitácora, OTs, tareas, etc.). | Desde la interfaz se pueden descargar archivos con formato legible, metadatos (fecha, filtros aplicados) y datos completos; pruebas de exportación ejecutadas para filtros básicos. | Bibliotecas de exportación (CSV, generador de PDF), frontend, API y base de datos con dataset semilla.
4 | 2025-06-04 | Ajustes UX | Corregir textos, tamaños, flujo de clics, accesibilidad y tiempos de carga percibida según feedback. | Versión refinada de la interfaz con textos, tamaños, flujo de clics y accesibilidad mejorados. | Checklist de feedback atendido (issues críticos y altos cerrados); navegación coherente; tiempos de carga percibida mejorados en vistas clave. | Feedback de usuarios/docente, dev frontend, herramientas de inspección del navegador, mockups
4 | 2025-07-04 | Desplegable mvp | Preparar build y variables; publicar FE/API; ejecutar pruebas de humo y definir plan de rollback/backups. | MVP desplegado en entorno de pruebas/productivo con build configurada y plan de rollback/backups documentado. | Build se ejecuta sin errores, variables de entorno configuradas, checklist de humo OK, URL funcional compartida con el equipo. | Plataforma de despliegue (supabase/vercel/render u otra), repositorio Git, scripts de build, documentación de instalación.
5 | 2025-01-05 | Pruebas Unitarias | Ejecutar casos por RF crítico, evidenciar resultados y registrar defectos con prioridad; re-test tras correcciones. | Evidencias de pruebas unitarias (reportes de ejecución/coverage) y registro de defectos. | Casos unitarios para RF críticos ejecutados; defectos encontrados registrados con prioridad; re-tests exitosos para correcciones aplicadas. | Framework de pruebas (pytest, Jest, etc.), entorno de desarrollo, dataset semilla, herramienta de registro de incidencias.
5 | 2025-02-05 | Pruebas de rendimiento Usuarios | Probar disponibilidad básica y reintentos; medir tiempos de respuesta y comportamiento ante fallas controladas. | Informe breve de pruebas de rendimiento desde la perspectiva de usuario (tiempos de respuesta y disponibilidad). | Se ejecutan escenarios de uso básico/medio, se miden tiempos de respuesta y se documenta el comportamiento ante reintentos y fallas controladas; se comparan con criterios de aceptación. | Herramienta de carga (JMeter/k6 o scripts), entorno de pruebas, navegador, dataset semilla.
5 | 2025-03-05 | Pruebas Seguridad | Probar RBAC, caducidad de token, acceso a evidencias por URL firmada, exposición de datos; documentar hallazgos. | Informe de pruebas de seguridad (RBAC, caducidad de token, acceso a evidencias, exposición de datos). | Casos representativos por rol ejecutados; se valida que los usuarios sólo vean lo que corresponde; hallazgos críticos/altos corregidos o con plan de mitigación; evidencias adjuntas. | Usuarios con distintos roles, Postman/DevTools del navegador, documentación de seguridad de la plataforma
5 | 2025-04-05 | Pruebas de rendimiento Light House | Instrumentar mediciones; obtener p50/p95 por vista/endpoint con dataset semilla; identificar y aplicar mejoras. | Reportes Lighthouse por vistas clave y resumen de acciones de mejora. | Se obtiene p50/p95 de tiempos por vista/endpoint y puntajes de performance/accesibilidad; se implementan mejoras prioritarias y se registra el antes/después. | Chrome DevTools (Lighthouse), entorno desplegado, dataset semilla, dev frontend.
5 | 2025-06-05 | Correcciones; reportes de pruebas | Cerrar críticos/altos, re-test final, consolidar métricas y emitir informe de pruebas con estado del MVP. | Informe de pruebas consolidado + registro de defectos cerrados + versión estable del MVP. | No quedan defectos críticos/altos abiertos; re-test final exitoso; informe con métricas y estado del MVP entregado y aprobado por docente. | QA/gerente de proyecto, herramienta de seguimiento de incidencias, evidencias de pruebas, ambiente de pruebas/productivo.
6 | 2025-01-06 | Publicación web + accesos | Entregar URL, crear usuarios iniciales y confirmar acceso por rol; checklist de humo en producción. | URL del sistema en ambiente final, listado de usuarios iniciales con rol y checklist de humo. | Todos los roles definidos pueden autenticarse y ejecutar sus flujos básicos; checklist de humo completado sin errores bloqueantes; accesos comunicados a usuarios clave. | Plataforma de despliegue, sistema de autenticación (Supabase/Auth0 u otro), correo o canal de comunicación con usuarios.
6 | 2025-02-06 | Usuario y administrador | Redactar manuales (usuario/administrador) con capturas y resolución de problemas frecuentes. | Manual de usuario y manual de administrador (o documento único con ambos perfiles) en formato PDF. | Manuales incluyen pasos detallados, capturas actualizadas, manejo de errores frecuentes y datos de contacto; revisados por docente/usuarios y subidos al repositorio. | Editor de texto (Word/Docs), herramienta de captura de pantalla, sistema desplegado, tiempo del equipo para revisar.
7 | 2025-01-07 | Redacción y firma | Redactar acta de cierre con resultados, lecciones aprendidas y pendientes; obtener firmas y publicar. | Acta de cierre del proyecto. | Acta resume resultados, métricas principales, lecciones aprendidas y pendientes; firmada por equipo, usuarios clave y docente según corresponda; almacenada en repositorio y/o Drive institucional. | Gerente de proyecto, usuarios clave, docente guía, plantilla de acta, herramienta ofimática y medio para firma/escaneo.
7 | 2025-02-07 | Ordenar repositorio y entregar documentación | Estructurar carpetas por fases, subir versiones finales (PDF/ZIP), verificar enlaces/permisos y entregar índice maestro. | Repositorio ordenado por fases + paquete de documentación final (ZIP/carpeta compartida) con índice maestro. | Todas las versiones finales de código y documentos están etiquetadas; estructura de carpetas clara; enlaces y permisos verificados; índice maestro permite ubicar rápidamente cada entregable. | Plataforma de repositorio (GitHub/GitLab/Drive), tiempo del equipo para ordenar, checklist de documentación final.