## Gannt
Cree una programación para un proyecto en esta hoja de cálculo. Escriba el título de este proyecto en la celda B1. Para obtener información sobre cómo usar esta hoja de cálculo, incluidas las instrucciones para lectores de pantalla y el nombre del autor de este libro, vea la hoja de cálculo Información. Desplácese hacia abajo por la columna A para escuchar más instrucciones. | MPV Web - Ingreso del vehiculo al taller
Escriba el nombre de la compañía en la celda B2. | PepsiCo
Escriba el nombre del responsable del proyecto en la celda B3. Escriba la fecha de comienzo del proyecto en la celda E3. Inicio del proyecto: la etiqueta se encuentra en la celda C3. |  |  | Inicio del proyecto: |  | 2025-09-02
La semana que se muestra en la celda E4 representa la semana inicial para mostrar en la programación del proyecto en la celda I4. La fecha de inicio del proyecto se considera la semana 1. Para cambiar semana que se muestra, simplemente escriba un número de semana nuevo en la celda E4. La fecha de inicio de cada semana, comenzando por la semana mostrada en la celda E4, comienza en la celda I4 y se calcula automáticamente. Hay 8 semanas representadas en esta vista desde la celda I4 hasta la celda BF4. No debería modificar estas celdas. La etiqueta de la semana para mostrar se encuentra en la celda C4. |  |  | Semana para mostrar: |  | 1 |  |  | 2025-09-01 | [6 empty] | 2025-09-08 | [6 empty] | 2025-09-15 | [6 empty] | 2025-09-22 | [6 empty] | 2025-09-29 | [6 empty] | 2025-10-06 | [6 empty] | 2025-10-13 | [6 empty] | 2025-10-20 | [6 empty] | 2025-10-27 | [6 empty] | 2025-11-03 | [6 empty] | 2025-11-10 | [6 empty] | 2025-11-17 | [6 empty] | 2025-11-24
Las celdas I5 a BL5 contienen el número de días de la semana representado en el bloque de celdas encima de cada celda de fecha y se calculan automáticamente. No debería modificar estas celdas. La fecha actual está rodeada con una línea roja (hex. AD3815) desde la fecha actual en la fila 5 hasta toda la columna de fechas y el fin de la programación del proyecto. | time axis 2025-09-01 to 2025-11-30
ID | TAREA | HITO | ASIGNADO A | PROGRESO | INICIO | FIN | DÍAS | time axis 2025-09-01 to 2025-11-30
No elimine esta fila. Esta fila está oculta para conservar una fórmula que se usa para resaltar el día actual dentro de la programación del proyecto.
Fase 1 - Planificación Inicial
1.1 | Acta de constitución | No | Sebastián Miranda | 100% | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 1
1.2 | Plan de Proyecto | No | Sebastián Miranda | 100% | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 1
1.3 | EDT | No | Sebastián Miranda | 100% | 2025-09-06 | 2025-09-06 | 1
1.3.1 | Diccionario EDT | No | Sebastián Miranda | 100% | 2025-09-07 | 2025-09-07
1.4 | Carta Gantt | SI | Sebastián Miranda | 100% | 2025-09-08 | 2025-09-08
1.5 | RACI | No | Sebastián Miranda | 100% | 2025-09-09 | 2025-09-09
1.6 | Matriz de riesgos y Plan de comunicación | No | Sebastián Miranda | 100% | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2
Fase 2 - Análisis
2.1 | Redacción de requerimientos | No | Sebastián / Guillermo | 100% | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2
2.2 | Trazar RF/RNF | No | Sebastián | 100%
2.3 | Doc. Casos de uso | SI | Sebastián | 100% | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 4
Fase 3 - Diseño
3.1 | BPM | No | Sebastián | 100% | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 3
3.2 | RBAC | No | Sebastián | 100% | 2025-09-24 | 2025-09-26
3.3 | Diagrama Casos de Uso General | No | Guillermo | 100% | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2
3.4 | Diagrama Casos de Uso Principales | No | Sebastián | 100% | 2025-09-30 | 2025-10-01
3.5 | Diagrama E.R. | No | Sebastián | 100% | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2
3.6 | Script inicial BBDD | No | Sebastian | 100% | 2025-10-07 | 2025-10-07
3.7 | Mockups | No | Guillermo | 100% | 2025-10-06 | 2025-10-09
3.8 | Plan de pruebas inicial | No | Guillermo | 100% | 2025-10-06 | 2025-10-09
Fase 4 - Construcción
4.1 | Desarrollo Base de Datos | No | Guillermo | 100% | 2025-10-10 | 2025-10-16 | 7
4.2 | Desarrollo Backend API | No | Guillermo | 100% | 2025-10-16 | 2025-10-28
4.2.1 | Modulo Tarea | No | Guillermo | 100% | 2025-10-18 | 2025-10-20
4.2.2 | Modulo OT | No | Guillermo | 100% | 2025-10-20 | 2025-10-21
4.2.3 | Modulo Evidencia | No | Guillermo | 100% | 2025-10-20 | 2025-10-22
4.2.4 | Modulo Porteria | No | Guillermo | 100% | 2025-10-20 | 2025-10-23
4.2.5 | Modulo Analista | No | Guillermo | 100% | 2025-10-20 | 2025-10-24
4.2.6 | Modulo Administrador | No | Guillermo | 100% | 2025-10-25 | 2025-10-28
4.3 | Desarrollo Frontend | No | Sebastián | 100% | 2025-10-28 | 2025-11-06
4.3.1 | Vistas según usuario | No | Sebastián | 100% | 2025-10-28 | 2025-10-31
4.3.2 | Búsqueda / filtros | No | Sebastián | 100% | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 4
4.4 | Datos de Prueba | No | Guillermo | 100% | 2025-10-28 | 2025-10-31
4.5 | Exportar Reportes CSV/PDF | No | Guillermo | 100% | 2025-10-31 | 2025-11-04
4.6 | Ajustes UX | No | Guillermo / Sebastián | 100% | 2025-11-04 | 2025-11-06 | 3
4.7 | Desplegable mvp | SI | Guillermo / Sebastián | 100% | 2025-11-04 | 2025-11-07 | 4
Fase 5 - Pruebas
5.1 | Pruebas Unitarias | No | Guillermo | 100% | 2025-11-10 | 2025-11-13 | 4
5.2 | Pruebas Rendimiento Usuarios | No | Sebastián | 100% | 2025-11-12 | 2025-11-14
5.3 | Pruebas Rendimiento Light House | No | Guillermo / Sebastián | 100% | 2025-11-12 | 2025-11-14
5.4 | Pruebas Seguridad | No | Guillermo / Sebastián | 100% | 2025-11-12 | 2025-11-14 | 3
5.5 | Correcciones; reporte de pruebas (0 críticos) | No | Guillermo / Sebastián | 100% | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 1
Fase 6 - Implementación y capacitación
6.1 | Despliegue Final | SI | Guillermo / Sebastián | 100% | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2
6.2 | Manual Usuario y administrador | No | Guillermo / Sebastián | 100% | 2025-11-19 | 2025-11-19
Fase 7 - Cierre
7.1 | Acta de cierre | SI | Guillermo / Sebastián | 100% | 2025-11-19 | 2025-11-19
7.2 | Ordenar repositorio y entregar documentación | No | Sebastián | 100% | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 1

## Cod
ID | TAREA | Qué se hará
1.1 | Acta de constitución | Delimitar el MVP (módulos, actores, lo que incluye/excluye), supuestos y restricciones; consensuarlo con usuarios clave y docente y dejar versión aprobada. Redactar objetivo, justificación, alcance alto nivel, hitos, roles/autoridad, riesgos iniciales y presupuesto; circular, revisar y obtener firmas.
1.2 | Plan de Proyecto | Define cómo se organizará, ejecutará, supervisará y controlará el MVP de Ingreso a Taller
1.3 | Esqueleto EDT y diccionario | Desglosar el trabajo en niveles 1–3, asignar códigos WBS y vincular cada paquete con su entregable y responsable. Para cada paquete del EDT, documentar propósito, entradas/salidas, recursos, criterios de término y responsable.
1.4 | Carta Gantt | Cargar tareas, duraciones, dependencias y responsables; marcar hitos y ruta crítica; publicar y definir rutina de actualización.
1.5 | Definir RACI | Listar actividades clave y asignar R/A/C/I; resolver ambigüedades y publicar matriz validada.
1.6 | Matriz de riesgos | Identificar riesgos (técnicos, plazos, datos), valorar probabilidad/impacto, definir respuestas y dueños; abrir registro y plan de seguimiento.
2.1 | Redacción de requerimientos | Escribir RF y RNF con identificadores, reglas de negocio y criterios de aceptación; consolidar con evidencia del levantamiento.
2.2 | Trazar RF/RNF | Construir la matriz de trazabilidad RF/RNF ↔ casos de uso ↔ casos de prueba; detectar vacíos o inconsistencias y corregir.
2.3 | Documentado Casos de Uso | Construir los casos de uso generales y por actor.
3.1 | Modelado de Datos | Modelar entidades (Vehículo, OT, Tarea, Evidencia, Usuario), definir claves/índices, relaciones y políticas de retención; preparar script/colecciones iniciales.
3.2 | Arquitectura FE/API/DB/Storage/Auth | Diagramar arquitectura (frontend, API, base de datos, almacenamiento de evidencias y autenticación) con flujos y controles de seguridad.
3.3 | Diseño Seguridad | Definir RBAC por rol y el flujo de URLs firmadas de subida/descarga a storage privado; documentar expiración, permisos y auditoría.
3.4 | Mockups | Diseñar el alcance funcional de cada módulo (KPIs del tablero, estados de OT/tarea, metadatos de evidencias, consultas de reportes).
3.5 | Plan de Pruebas Inicial | Seleccionar escenarios representativos, preparar dataset semilla y definir casos de prueba base para validación temprana.
4.1 | Desarrollo Base de Datos | Implementar esquema/colecciones, validaciones y seeds; crear vistas/consultas necesarias para reportes.
4.2 | Desarrollo API + BBDD | Implementar endpoints (registro por patente, OT, tareas, evidencia), validaciones, manejo de errores y pruebas con Postman. Conectar API a la base, parametrizar credenciales/variables de entorno y probar consultas con datos reales/semilla.
4.3 | Frontend Responsivo | Maquetar vistas base (login, dashboard, bitácora, OT/tareas), estados de carga/errores y navegación.
4.4 | Datos de prueba | Poblar ambiente con dataset realista (vehículos, OTs, tareas, evidencias) y scripts reproducibles.
4.5 | Exportación CSV/PDF Listados de reportes | Implementar exportación de listados a CSV/PDF con formato legible y metadatos (fecha, filtro aplicado). Construir listados con totales/agrupaciones y parámetros (rango de fechas, área, estado); optimizar consultas.
4.6 | Ajustes UX | Corregir textos, tamaños, flujo de clics, accesibilidad y tiempos de carga percibida según feedback.
4.7 | Desplegable mvp | Preparar build y variables; publicar FE/API; ejecutar pruebas de humo y definir plan de rollback/backups.
5.1 | Pruebas Unitarias | Ejecutar casos por RF crítico, evidenciar resultados y registrar defectos con prioridad; re-test tras correcciones.
5.2 | Pruebas de rendimiento Usuarios | Probar disponibilidad básica y reintentos; medir tiempos de respuesta y comportamiento ante fallas controladas.
5.3 | Pruebas Seguridad | Probar RBAC, caducidad de token, acceso a evidencias por URL firmada, exposición de datos; documentar hallazgos.
5.4 | Pruebas de rendimiento Light House | Instrumentar mediciones; obtener p50/p95 por vista/endpoint con dataset semilla; identificar y aplicar mejoras.
5.6 | Correcciones; reportes de pruebas | Cerrar críticos/altos, re-test final, consolidar métricas y emitir informe de pruebas con estado del MVP.
6.1 | Publicación web + accesos | Entregar URL, crear usuarios iniciales y confirmar acceso por rol; checklist de humo en producción.
6.2 | Usuario y administrador | Redactar manuales (usuario/administrador) con capturas y resolución de problemas frecuentes.
7.1 | Redacción y firma | Redactar acta de cierre con resultados, lecciones aprendidas y pendientes; obtener firmas y publicar.
7.2 | Ordenar repositorio y entregar documentación | Estructurar carpetas por fases, subir versiones finales (PDF/ZIP), verificar enlaces/permisos y entregar índice maestro.