## RACI
Fase | Entregable / Actividad | Gerente de Proyecto | Patrocinador (Alexis) | Usuarios clave | Docente Guía
Fase | Entregable / Actividad | Gerente de Proyecto | Patrocinador (Alexis) | Usuarios clave | Docente Guía
1 | Acta de Constitución del Proyecto | R | A | I | C
1 | Plan de Proyecto | R | A | I | C
1 | EDT + Diccionario | R | I | I | C
1 | Carta Gantt | R | I | I | C
1 | Matriz de Responsabilidades (RACI) | R | I | I | C
1 | Matriz de Riesgos | R | I | I | C
1 | Plan de Pruebas Inicial | R | I | I | C
2 | Redacción de requerimientos (SyRS / SRS) | R | A | C | C
2 | Matriz de trazabilidad RF/RNF | R | I | C | C
2 | Casos de Uso documentados | R | I | C | C
3 | Modelado de Datos | R | A | I | C
3 | Arquitectura FE/API/DB/Storage/Auth | R | A | I | C
3 | Diseño Seguridad (RBAC, URLs firmadas) | R | A | I | C
3 | Mockups de Interfaz | R | A | C | I
3 | Plan de Pruebas Inicial | R | I | C | I
4 | Desarrollo Base de Datos | R | I | I | C
4 | Desarrollo API + BBDD | R | A | I | C
4 | Frontend Responsivo | R | A | C | C
4 | Datos de prueba | R | I | I | C
4 | Exportación CSV/PDF y listados de reportes | R | A | C | C
4 | Ajustes UX | R | I | C | I
4 | Despliegue funcional MVP (verificación de alcances) | R | A | C | I
5 | Pruebas Unitarias | R | I | I | C
5 | Pruebas de rendimiento (usuarios / carga) | R | I | C | C
5 | Pruebas Seguridad | R | I | I | C
5 | Pruebas de rendimiento Lighthouse | R | I | I | C
5 | Correcciones y reporte consolidado de pruebas | R | I | I | C
6 | Publicación web + accesos | R | A | I | C
6 | Manual de Usuario y Administrador | R | I | C | I
7 | Acta de Cierre + Métricas (redacción y firma) | R | A | I | C
7 | Ordenar repositorio y entregar documentación | R | I | I | C