## Riesgos
ID | Categoría | Riesgo | Causa | Efecto | Prob(1-5) | Impacto(1-5) | Fase afectada | Disparadores | Plan de mitigación | Plan de mitigación | Plan de contingencia | Score | Nivel | Estado
R-01 | Stakeholders | Baja disponibilidad de jefes de taller/usuarios para validar requerimientos y pantallas del APT. | Turnos en taller, agenda ocupada. | ERS, diseño y mockups no reflejan la operación real; re-trabajo y retrasos. | 3 | 4 |  |  |  | Bloquear slots semanales cortos (30–45 min); usar minutas y validaciones asincrónicas (correo, capturas, video) | Avanzar con supuestos documentados y validados después; usar patrocinador como proxy. | 12 | Alto | Abierto
R-03 | Gestión | Ampliación de alcance (scope creep) del MVP de ingreso a taller | Peticiones de incluir módulos/requerimientos no considerados en el Acta (repuestos, flota completa, más reportes, etc.) | Sobrecarga de desarrollo del APT; atraso en hitos y riesgo de no llegar a un MVP estable | 3 | 4 |  |  |  | Congelar alcance del MVP; registrar mejoras en backlog para iteraciones futuras | Negociar recortes de menor impacto o posponer integraciones para después de la defensa | 12 | Alto | Abierto
R-04 | Gestión | Aprobación tardía del ERS/SyRS y del diseño del APT | Retraso en revisión de requerimientos y arquitectura por parte de usuarios, patrocinador o docente | Desarrollo del APT sobre base inestable; cambios grandes durante la construcción | 3 | 4 |  |  |  | Definir versión de corte (v1.0) con fecha límite de comentarios; documentar criterios de aceptación claros | Avanzar con última versión comentada y supuestos explícitos; cambios mayores pasan a backlog o iteración posterior | 12 | Alto | Abierto
R-06 | Gestión | Desfase del proyecto APT vs. calendario académico y fecha 20/11 | Subestimación de esfuerzo, choques con otras evaluaciones, imprevistos personales | No se dispone de MVP estable del APT para defensa y cierre del proyecto | 3 | 4 |  |  |  | Revisión semanal del Gantt; priorizar backend, evidencias y UAT; reducir funcionalidades “nice-to-have” | Replanificar con el docente; definir un paquete mínimo para la defensa aunque queden mejoras en backlog | 12 | Alto | Abierto
R-12 | Software | Acceso no autorizado o permisos mal configurados (RBAC) en el APT | Definición/implementación incorrecta de roles, claims o URLs firmadas | Usuarios acceden a OTs/evidencias que no corresponden en el APT; incidente de seguridad | 2 | 5 |  |  |  | Revisar matriz de roles; pruebas específicas de autorización; auditoría básica de logs | Deshabilitar módulos afectados; corregir roles y revocar tokens; repetir pruebas de seguridad completas | 10 | Alto | Abierto
R-02 | Externo | Conectividad inestable en taller al usar el APT | Infraestructura local variable (Wi-Fi débil, 4G saturado, zonas sin cobertura) | Fallos al registrar ingreso/OT/evidencias en el APT; mala percepción de la solución | 3 | 3 |  |  |  | Usar capturas ligeras; reintentos con cola; feedback claro en UI; pruebas en zonas con distinta señal | Reprogramar pruebas; usar zonas con mejor señal; registrar evidencias en papel/foto local y subir luego | 9 | Medio | Abierto
R-05 | Proyecto | No se demuestra reducción ≥40% en tiempos con el APT | MVP no ataca todos los cuellos de botella o línea base mal medida | Beneficio del APT no se percibe; baja adopción del sistema | 2 | 4 |  |  |  | Definir bien la métrica y el “antes”; concentrar mejoras en los pasos más lentos del proceso actual | Documentar beneficios cualitativos (trazabilidad, seguridad, visibilidad); proponer iteraciones futuras para seguir mejorando | 8 | Medio | Abierto
R-09 | Proyecto | Enfermedad/ausencia de integrantes clave del equipo APT | Imprevistos personales, carga académica u otros compromisos | Retraso en backend/frontend o pruebas clave del APT | 2 | 4 |  |  |  | Documentar decisiones; revisión cruzada de código; scripts de despliegue claros para que otros puedan continuar | Replanificar tareas; reasignar trabajo a otros miembros; acotar alcance del MVP si es necesario | 8 | Medio | Abierto
R-10 | Externo | Cambio de patrocinador o jefe de área que apoya el proyecto APT | Movilidad interna, cambios de estructura o reasignación de responsabilidades | Revisión de decisiones ya acordadas; riesgo de redefinir prioridades o alcance | 2 | 4 |  |  |  | Dejar acuerdos y justificaciones documentados (actas, minutas); mantener informado al nuevo patrocinador desde su llegada | Revalidar alcance y objetivos con el nuevo patrocinador; negociar ajustes manteniendo la fecha y el MVP mínimo | 8 | Medio | Abierto
R-07 | Software | Exceso de costos cloud (excede free-tier) en plataformas del APT | Uso intensivo de BD, storage o hosting; mala configuración de planes | Costos imprevistos por uso de BD/storage/hosting del APT | 2 | 3 |  |  |  | Controlar peso/cantidad de fotos; limpiar datos de prueba; monitorizar consumo de recursos | Limitar carga de nuevas evidencias; mover datos antiguos a almacenamiento más barato; revisar plan o proveedor | 6 | Medio | Abierto
R-08 | Externo | Incompatibilidad de navegador o equipos usados en portería/taller | PCs antiguos, navegadores desactualizados o resoluciones muy bajas | Vistas del APT rotas o inusables en equipos reales de taller | 2 | 3 |  |  |  | Diseñar frontend responsivo; definir navegadores soportados; probar en equipos similares a los del taller | Recomendar navegador/equipo de referencia; proveer workaround documentado para equipos no soportados | 6 | Medio | Abierto
R-11 | Stakeholders | Interfaz del APT demasiado cargada (muchos filtros, botones, datos) para el usuario de taller | Intentar cubrir demasiados escenarios en una sola pantalla | Usuarios se confunden, cometen errores o tardan más que con el proceso actual | 2 | 2 |  |  |  | Aplicar principios de diseño simple; priorizar campos y acciones críticas; validar mockups con usuarios antes de implementar | Simplificar pantallas dividiendo en pasos o pestañas; desactivar temporalmente opciones avanzadas | 4 | Bajo | Abierto